**Отчет контрольно-счетной палаты города Лермонтова**

20.12.2021

Отчет контрольно-счетной палаты города Лермонтова

Отчет контрольно-счетной палаты города Лермонтова о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на проведение работ по ремонту автомобильных дорог города Лермонтова в рамках реализации муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»»

       На основании решения Совета города Лермонтова от 26.10.2021 г. № 59 об утверждении Положения о контрольно-счетной палате  города Лермонтова, в соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты города Лермонтова, утвержденным распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Лермонтова от  28.12.2020 г. № 14,  на основании распоряжения председателя контрольно-счетной палаты от 05.10.2021 № 11, проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств направленных в 2021 году на проведение работ по ремонту автомобильных дорог города Лермонтова в рамках реализации муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» (по муниципальным контрактам № 0321300084121000012 от 26.07.2021 г. на сумму 1070689,65 руб. и № 0321300084121000004 от 19.04.2021 г. на сумму 1408909,05 руб.).

**Цель контрольного мероприятия:**проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на проведение работ по ремонту автомобильных дорог города Лермонтова в рамках реализации муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове.

**Объект проверки:**администрация города Лермонтова.

Контрольно-счетной палатой города Лермонтова обобщены результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на проведение работ по ремонту автомобильных дорог города Лермонтова в рамках реализации муниципальной программы города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове».

Объем проверенных средств бюджета города Лермонтова составил  2 479,6 тыс. руб.

**В результате проверки установлено:**

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской  
Федерации от 26.10.2020 г. (вступило в действие с 01.01.2021 г.) № 1737 «Об утверждении правил ремонта и содержания автомобильных дорог  
общего пользования федерального значения» (п. 3, п.п «б» Правил), постановлением Правительства Ставропольского края от 26.07.2013 г. № 292-п  
(ред. 01.04.2021г. № 147-п) «Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае» (п. 4, п.п. 2 Порядка) предусмотрено, что проекты выполнения работ или сметных расчётов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог разрабатываются на основании дефектных ведомостей.  Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Лермонтова Ставропольского края (далее - Порядок) утверждён постановлением администрации города Лермонтова от 25.06.2015г. № 606 и до настоящего момента внесение изменений не осуществлялось. Вышеуказанная норма о дефектных ведомостях в данном Порядке отсутствует, что противоречит нормативным актам федерального и краевого уровней.

2. Согласно постановлению администрации города Лермонтова  
от 28.08.2017 г. № 783 создана комиссия по приёмке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Лермонтова. Согласно р. 3 и р. 4 Положения о комиссии по приёмке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Лермонтова комиссия, в составе 6 человек, обязана:

«…3.2.3. Составить акт приёмки законченных работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Лермонтова.»;

«…4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в её работе принимает участие не менее половины членов комиссии. Решение принимается большинством голосов.». Акт приёмки комиссии законченных работ по ямочному ремонту улицы Горной отсутствует.

Вышеуказанное постановление администрации города Лермонтова от 28.08.2017 г. № 783 не выполняется.

3. Акт технического осмотра автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Горной города Лермонтова от 15.03.2021 г., которым комиссия принимает решение по перечню и объёму ремонтных работ подписан ведущим специалистом управления ЖКХ администрации города Лермонтова и директором МКУ города Лермонтова «Отдел капитального строительства», нормативный акт о создании комиссии и её полномочиях, в том числе технического осмотра автомобильных дорог, в целях определения вида и объёмов ремонтных работ, отсутствует.

4.   Состояние отремонтированных участков дорог неудовлетворительное, выявлены ямочность и просадки основания дороги, что приводит к образованию трещин по результатам выполненных работ муниципального контракта от 26.07.2021 № 0321300084121000012, в связи с чем администрацией города Лермонтова было направлено письмо в адрес подрядчика о выявленных нарушениях;

  состояние обочины неудовлетворительное, в том числе по улице Горной, обочина разрушена, прослеживается наложение нового асфальта дорожного полотна на старый, слой щебня толщиной 10 см. на протяжении  
185 м. (Акт КС-2), отремонтированного участка дороги на сумму  
31511,9 руб. отсутствует.  Расход является незаконным.

5. В соответствии со п.2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ извещение содержит краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта. В соответствии с п. 5 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ, документация также должна содержать информацию о месте выполнения работ или оказания услуги. Тем не менее в муниципальном контракте, извещении и в документации электронного аукциона от 25.03.2021 №0321300084121000004 на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог города Лермонтова, информация о конкретном месте выполненных работ отсутствует, не указаны улицы по ямочному ремонту, а также какие-либо идентифицирующие признаки мест выполнения ремонтных работ.

**Контрольно-счетной палатой города Лермонтова рекомендовано    администрации города Лермонтова:**

1. Принять к сведению результаты проверки.

2. Определить меру ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Положения о контрольно-счетной палате города Лермонтова, утвержденного Советом города Лермонтова от 26.10.2021 г. № 59 о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, уведомить контрольно-счетную палату города Лермонтова в срок до 20.01.2022 года.

Председатель контрольно-счетной

палаты города Лермонтова                                                            А.С.Бондарев