**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Контрольно-счетной палаты города Лермонтова на проект муниципальной программы города Лермонтова «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»**

     28  октября 2015 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г. Лермонтов

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой в соответствии с абз.3 п.2 статьи 157 БК РФ, п.п 2 п. 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и п.7 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате города Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 27.03.2013 № 22.

В Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы проекта муниципальной программы поступили следующие документы:

1. Проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове».

Проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» (далее Программа) представлен в контрольно-счетную палату города Лермонтова администрацией города в срок,установленный пунктом 2.7 Раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, представленного постановлению администрации города Лермонтова от 03.09.2013 № 1027 (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 18.09.2015 № 953). «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ».

Экспертиза проведена на предмет соответствия данного проекта постановления:

- Бюджетному Кодексу Российской Федерации (далее – БК РФ);

- постановлению администрации города Лермонтова от 03.09.2013 № 1027 (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 18.09.2015 № 953). «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок);

- постановлению администрации города Лермонтова от 07.10.2013 № 1307 (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 18.09.2015 № 951) «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Лермонтова» (далее – Методические указания).

В ходе проведения экспертизы контрольно-счетной палатой учитывались нормативно-правовые  акты:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон Ставропольского края и Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2012 № 560-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».

Проект Программы разработан в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Лермонтова, утвержденный распоряжением администрации города Лермонтова от 15.09.2015 №122-р и направлен на создание условий для укрепления здоровья населения города Лермонтова путем развития инфраструктуры физической культуры, спорта и туризма; организации спортивно-массовой работы.

Срок реализации Программы: с 2016 по 2021 годы.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города Лермонтова.

В нарушение п. 1.2 Методических указаний, в графе «Соисполнители Программы» не указан отдел физической культуры и спорта, участвующий в разработке Программы.

[Паспорт](file:///%5C%5C192.168.1.1%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2021.12.15%20%D0%9A%D0%A1%D0%9F%5C%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%C2%BB.docx#Par990) программы разработан по форме согласно приложению 9 к настоящим Методическим указаниям.

Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей программы отражены в приложении 1 в соответствии с Методическими указаниями. Индикаторы достижения целей программы имеют запланированные по годам количественные значения. В значениях индикаторов  достижения целей программы предусмотренных на реализацию Программы с 2017 по 2021 годы «Обеспеченность спортивными сооружениями», «Количество коллективов физической культуры, клубов, секции по месту жительства», нет динамики значений целевых индикаторов, что говорит об отсутствии статистического учета.

Сводная информация о [перечне](file:///%5C%5C192.168.1.1%5C%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2021.12.15%20%D0%9A%D0%A1%D0%9F%5C%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%C2%BB.docx#Par306) основных мероприятий по годам реализации, взаимосвязи с индикаторами достижения целей программы, отражена в приложении 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

Проект Программы состоит из двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове»

- Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» и общепрограммных мероприятий».

Контрольно - счетной палатой города Лермонтова при анализе Приложения 1 «Сведения об индикаторах достижения целей Программы», установлено, что в указанном Приложении не отражены следующие показатели:

По подпрограмме 1 не отражены задачи:

- физическая культура и спорт в профилактике наркомании и преступности среди молодежи;

- развитие массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения города;

- развитие спорта высших достижений;

- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельности среди инвалидов и ветеранов.

По подпрограмме 2 не отражены задачи:

- создание правовых и экономических условий для реализации поставленных задач в соответствующих областях;

- формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития города Лермонтова Ставропольского края;

- повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию в системе муниципального управления.

В п. 1.2 Приложения 2 указан показатель решения задач «Количество спортсменов участвующих в краевых, российских и международных соревнованиях» отсутствующий в основном перечне Паспорта Подпрограммы 1.

Показатели решения задач Подпрограммы 1 не в полной мере отражает результативность и качество реализации задач, предусмотренных Подпрограммой 1 по задачам:

-  развитие спорта высших достижений, не указан  показатель отражающий количество подготовленных  спортсменов  высокого класса и спортсменов массовых разрядов;

- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность среди инвалидов и ветеранов, не указан  показатель отражающий количество спортсменов среди инвалидов и ветеранов занимающихся  физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью.

В Приложении 1 отсутствует пункты 4 и 5 при нумерации индикаторов достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы.

В целом объем финансового обеспечения Программы составит 15256,450 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 4404,125 тыс. рублей; в 2017 году – 2154,125 тыс. рублей; в 2018 году – 2154,125 тыс. рублей; в 2019 году – 2154,125 тыс. рублей; в 2020 году – 2154,125 тыс. рублей; в 2021 году – 2154,125 тыс. рублей.

Средства бюджета города Лермонтова, предусмотренные на реализацию Программы с 2017 по 2021 годы распределены по годам равномерно, что свидетельствует о том, что финансирование в недостаточной степени привязано к конкретным мероприятиям, а разделено механическим путем.

Сведения об источниках информации и методике расчета индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы составлены согласно приложению 4 к настоящим Методическим указаниям.

С проектом муниципальной программы представлено обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове».

По мероприятию Подпрограммы 1 в области проведения городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в краевых, российских, международных соревнованиях, в качестве обоснований были представлены календарных план спортивно-массовых мероприятий на 2016 год на сумму 630 тыс. руб. Тем не менее, объемы необходимого финансирования комплексных спортивно-массовым соревнований, указанных в календарном плане, не подтверждены расчетами, и не являются обоснованием суммы планируемой на проведение мероприятия.

**На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Лермонтова отмечает:**

– качество подготовки проекта Программы не в полной мере соответствует основным положениям нормативных правовых актов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова;

–– проект Программы нуждается в доработке в целях устранения указанных в настоящем заключении нарушений и недостатков.

После вступления в силу решения Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в силу требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа города Лермонтова «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» подлежит приведению в соответствие с указанным решением.

|  |  |
| --- | --- |
|   Инспектор Контрольно-счетнойпалаты  города Лермонтова   | А.С.Бондарев |