П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

№ ____

________________

город Лермонтов

Ставропольского края

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                     в целях координации работы по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края».

2.2. Постановление администрации города Лермонтова от 06 июля  2021 г. № 458 «О внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края».

2.3. Постановление администрации города Лермонтова от 10 июля  2024 г. № 514 «О внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                  за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Лермонтова Ставропольского края».

Глава города Лермонтова 							Е.Н. Кобзева

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Лермонтова от ____________ № ____ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края

- I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края (далее – Порядок, город Лермонтов) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также правила контроля над ходом их реализации.

2. Муниципальная программа города Лермонтова (далее –       Программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Лермонтова.

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия администрации города Лермонтова, мероприятия структурных подразделений администрации города Лермонтова и отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, направленные на достижение целей программы (далее – подпрограммы).

4. Подпрограммы должны быть направлены на достижение конкретных целей Программы. Включение подпрограммы в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограммы должны быть направлены на решение задач подпрограммы.

Муниципальный проект, а также региональный и (или) федеральный проект, соответствующие сфере реализации одной Программы, отражаются в составе этой Программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия подпрограммы Программы. Инициативный проект, отражается с учетом мероприятий и задач, включенных в Программу.

Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких Программ, отражается в составе соответствующих Программ в виде их подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм Программ.

Каждой цели Программы (задаче подпрограммы Программы) присваивается весовой коэффициент – числовой коэффициент, отражающий значимость (вес):

цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города Лермонтова в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города Лермонтова.

задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы (далее – весовой коэффициент).

5. Разработка и реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются отделами и управлениями администрации города Лермонтова, муниципальными учреждениями и организациями города Лермонтова, определенными администрацией города Лермонтова в качестве ответственного исполнителя Программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отделами и управлениями администрации города Лермонтова, муниципальными учреждениями и организациями города Лермонтова и иными организациями (учреждениями), а также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, участвующими в реализации Программы (далее – участники Программы).

6. Программа разрабатывается каждые 3 года сроком на 6 лет, за исключением случаев, когда проект Программы (проект изменений, вносимых в Программу) может быть подготовлен в соответствии с положениями требований (рекомендаций) к срокам и содержанию государственных программ Ставропольского края в случае установления федеральными органами исполнительной власти подобных требований (рекомендаций).

7. Проект постановления администрации города Лермонтова об утверждении Программы направляется на антикоррупционную экспертизу.

8. Проект Программы подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования городского округа города Лермонтова, утвержденным постановлением администрации города Лермонтова (далее – общественное обсуждение).

9. Программы утверждаются постановлением администрации города Лермонтова. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

II. Решение о разработке Программы, ее разработка и утверждение

10. Решение о разработке Программы принимается администрацией города Лермонтова путем принятия постановления администрации города Лермонтова об утверждении перечня Программ, принимаемых к разработке (далее – перечень Программ), внесения изменений в перечень Программ.

11. В перечне Программ обязательно указываются:

1) наименования Программ;

2) период реализации программы;

3) наименования ответственных исполнителей Программ.

12. Проект перечня Программ формируется управлением экономического развития администрации города Лермонтова по согласованию с финансовым управлением администрации города Лермонтова (далее – управление экономического развития, финансовое управление).

13. Предложения о разработке Программы и о ее включении в перечень Программ, а также о внесении изменений в перечень Программ (далее – предложения), подготовленные с учетом требований законодательства             Российской Федерации, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Ставропольского края, администрации города Лермонтова, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также во исполнение законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, отдельных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) Правительства Ставропольского края, главы города Лермонтова вносятся структурными подразделениями администрации города Лермонтова в управление экономического развития и финансовое управление до 15 мая года, в котором планируется разработка и утверждение Программы либо внесение изменений в перечень Программ.

Предложения должны содержать сведения о наименовании муниципальных Программ и ответственном исполнителе Программ.

Управление экономического развития формирует проект перечня Программ и вносит на рассмотрение главе города Лермонтова.

14. Утверждение перечня муниципальных программ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в срок до 01 июля, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

Внесение изменений и дополнений в перечень Программ осуществляется в срок до 15 октября, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

15. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным    исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета города Лермонтова (далее – местный бюджет) на реализацию Программы в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации Программ, утвержденными постановлением администрации города Лермонтова (далее – методические указания).

16. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с управлением экономического развития и финансовым управлением.

Проект программы подлежит финансово-экономической экспертизе Контрольно-счетной палатой города Лермонтова (далее – Контрольно-счетная палата).

Проект программы, согласованный со всеми соисполнителями программы, направляется не позднее 01 октября текущего года в управление экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату на бумажном носителе и в электронном виде.

Вместе с проектом Программы в управление экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату ответственным исполнителем Программы представляется пояснительная записка с кратким обоснованием необходимости принятия Программы или внесения изменений в Программу.

Согласование управлением экономического развития проектов программ осуществляется в течение 15 календарных дней со дня поступления проектов программ на основании результатов проведения экспертизы проектов программ на предмет их соответствия требованиям методических указаний в части структуры и содержания программ, в том числе на предмет соответствия целей программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм и показателей их решения) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в подпункте 1 пункта 22 настоящего Порядка.

Согласование финансовым управлением проектов программ осуществляется в течение 15 календарных дней со дня поступления проектов программ на основании результатов проведения экспертизы проектов программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм программ, а также их соответствия полномочиям, осуществляемым органами местного самоуправления города Лермонтова, полноты учета источников финансового обеспечения реализации программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программ, бюджетному прогнозу города Лермонтов на долгосрочный период.

17. При наличии замечаний и предложений, указанных в заключении управления экономического развития и (или) финансового управления, ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы (при необходимости) обеспечивает доработку проекта Программы в течение 5 рабочих дней.

Проект Программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении управления экономического развития и (или) финансового управления, направляется в управление экономического развития и (или) финансовое управление на повторное согласование.

Повторное согласование управлением экономического развития и (или) финансовым управлением проекта Программы осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта Программы, доработанного с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении управления экономического развития и (или) финансового управления.

18. При наличии замечаний и предложений, возникших при проведении финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палатой, ответственный исполнитель Программы, совместно с соисполнителями Программы (при необходимости) обеспечивает доработку проекта Программы в течение 3 рабочих дней и направляет в Контрольно-счетную палату на повторное согласование.

19. После согласования с управлением экономического развития, финансовым управлением, Контрольно-счетной палатой в срок до 01 ноября предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программы, ответственный исполнитель Программы размещает проект Программы на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной автоматизированной системе «Управление» для проведения общественного обсуждения проекта Программы.

Предложения, поступившие по итогам общественного обсуждения, в течение 10 рабочих дней, после завершения общественного обсуждения, подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации города Лермонтова.

20. Программы, предлагаемые к реализации (финансированию) за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также изменения в ранее утвержденные Программы, должны быть утверждены в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

21. После утверждения Программы управление экономического развития обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» Разработчик Программы размещает ее на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Требования к содержанию Программы

22. Формирование Программы осуществляется исходя из:

1) целей социально-экономического развития города Лермонтова и показателей их достижения в соответствии с государственными программами Ставропольского края, Стратегией социально-экономического развития города Лермонтова до 2035 года, утвержденной решением Совета города Лермонтова Ставропольского края, документами стратегического планирования города Лермонтова, муниципальными правовыми актами города Лермонтова, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития города Лермонтова с учетом использования средств местного бюджета;

3) установления измеримых ожидаемых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

4) учета при формировании целей, задач и мероприятий Программ, объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники;

5) наличия у ответственного исполнителя Программы, соисполнителей Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

6) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, в том числе с установлением ответственности должностных лиц ответственных исполнителей Программы и соисполнителей Программы.

23. Структура Программы формируется в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

24. Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Лермонтова осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ утверждается решением Совета города Лермонтова Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

25. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Лермонтова, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

26. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы могут отличаться от таких показателей, предусмотренных Программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, города Лермонтова для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

27. Основные мероприятия подпрограмм, предусматривающие строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указываются с адресным перечнем объектов капитального строительства.

28. Финансовое обеспечение реализации Программы может осуществляться, в том числе, за счет средств иных участников Программы.

V. Управление Программой и контроль над ее реализацией

29. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем Программы в соответствии с Методическими указаниями, направляется на согласование в управление экономического развития не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, утверждается распоряжением администрации города Лермонтова или правовым актом ответственного исполнителя Программы по согласованию с соисполнителями Программы до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, и направляется в управление экономического развития.

30. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем Программы с соисполнителями Программы и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем Программы направляются в экономический отдел.

31. Внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным приведением Программ в соответствие с решением Совета города Лермонтова Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

2) реализацией решений администрации города Лермонтова по итогам оценки эффективности реализации Программ;

3) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края в местный бюджет;

4) включением в Программу новых подпрограмм Программы и (или) основных мероприятий подпрограмм Программы;

5) включением в Программу показателей решения задач основных мероприятий Программы и (или) объемов и источников финансового обеспечения реализации основных мероприятий Программы, соответствующих основным показателям, результатам и объемам финансового обеспечения реализации муниципальных проектов, отраженных в виде основных мероприятий Программы.

6) приведением Программы в соответствие с требованиями правовых актов администрации города Лермонтова.

32. Внесение изменений в Программу по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 31 настоящего Порядка, осуществляется в течение              3 месяцев со дня возникновения таких оснований и направляется на согласование в управление экономического развития и финансовое управление.

33. Проект Программы (проект изменений, вносимых в Программу) может быть подготовлен в соответствии с положениями требований (рекомендаций) к срокам и содержанию Программ города Лермонтова в случае установления органами государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации подобных требований (рекомендаций).

34. В целях контроля над ходом реализации Программ управление экономического развития осуществляет мониторинг хода реализации Программ ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками Программ, порядок проведения которого определяется в соответствии с методическими указаниями.

35. Результаты мониторинга хода реализации Программ управление экономического развития размещает на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

36. При необходимости, в соответствии с поручениями главы города Лермонтова, ответственные исполнители Программ готовят информацию о ходе реализации Программ в течение текущего года, которая заслушивается на заседании администрации города Лермонтова.

37.Финансовое управление предоставляет ежеквартально (за исключением I и IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, главным распорядителям бюджетных средств информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы в части финансового обеспечения Программ.

По итогам отчетного года финансовое управление в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, представляет ответственным исполнителям Программ информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию Программ.

38. Ответственный исполнитель Программы представляет ежеквартально (за исключением I и IV квартала), в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы в соответствии с методическими указаниями.

39. Управление экономического развития ежеквартально (за исключением I и IV квартала), в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, информирует главу города Лермонтова о результатах мониторинга реализации Программ в разрезе подпрограмм Программ. Результаты мониторинга хода реализации Программ размещает на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

40. Годовой отчет о ходе реализации Программы в соответствии с методическими указаниями подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется в управление экономического развития.

41. Годовой отчет о ходе реализации Программы должен содержать:

1) результат, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий;

3) сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм;

4) сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты.

42. Ответственный исполнитель Программы представляет по запросу управления экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

43. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации Программ осуществляется управлением экономического развития на основании годовых отчетов в порядке, предусмотренном методическими указаниями.

Управление экономического развития ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет главе города Лермонтова сводный годовой отчет о ходе реализации Программ. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

44. Финансовое управление ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных города Лермонтова (далее – оценка эффективности реализации Программ), и направляет главе города Лермонтова результаты оценки эффективности реализации Программ.

45. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города Лермонтова на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов города Лермонтова, фактических расходов участников муниципальной программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальной программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

46. По результатам оценки эффективности реализации Программ глава города Лермонтова может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм, подпрограмм или Программ в целом, начиная с очередного финансового года, и (или) необходимости корректировки Программ.

47. Отчет об оценке эффективности муниципальных программ размещается финансовым управлением на официальном сайте администрации города Лермонтова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами

администрации города Лермонтова 				   А.Ю. Логвинова