## Лист1
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Лермонтова, стоимостью свыше 20 млн. рублей по состоянию на 01 февраля 2018 г.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо | Срок реализации инвести-ционного проекта | Количество создаваемых/ созданых рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвести-ционного проекта (млн. рублей) | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос. поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвести-ционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
в сфере туризма и сервиса
1 | создание многофункцио-нального туристско-рекреационного комплекса. Место реализации – город Лермонтов, ГСК Заозерный IV зоны горы Бештау | инвестор – ООО «СТБ Горные Вершины». Исполнительный директор Шопен Александр Анатольевич. Ответственное лицо Разинова Антонина Алексеевна, тел. 8 (905) 445-95-57 | 2016-2019 | 70/0 | многофункциональный туристско-рекреационного комплекс для развития территории, привлечения инвестиций для строительства всесезонного спортивно- туристического комплекса. Период окупаемости проекта – 7 лет. Средняя заработная плата – 24 тыс. руб. Аренда земельного участка до 2018 года | 150 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | построено административное здание | 3,8/2,1 | _ | _ | _
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
2 | строительство молочного завода по переработке молочной продукции. Место реализации – город Лермонтов, в районе проезда Тепличный | Инвестор – ООО «Стройиндустрия». Генеральный директор Ушкалов Юрий Владимирович, тел. 8 (928) 326-00-47 | 2015-2020 | 90/0 | выпуск молочных продуктов из 30,0 тыс. литров молока в сутки (молоко пастери-зованное, масло «Крестьянское», творог,сметана, сливки, кефир обезжиренный, сыр «Сулугуни - нити», сыр «Адыгейский». Период окупаемости проекта – 8 лет. Средняя заработная плата – 20 тыс. руб. | 132 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | проведение земляных работ. Оформление документов с банком для получения заемных денежных средств | 42,7/0,4 | _ | _ | _
в сфере торговли
3 | строительство торгово-офисной базы сантехники. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская | Инвестор Колесник Роман Николаевич тел.8 (903) 415-22-22 | 2016-2018 | 60/0 | строительство торгово-офисной базы для реализации санитарно-технической продукции. Источник финансирования – собственные и заемные средства. Период окупаемости проекта 6 – 7 лет. Средняя заработная плата – 22 тыс.руб. Земельный участок в собственности, кадастровый номер 26:32:010107:17. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №26 АИ 410724. Разрешение на строительство № Ru 26306000-76 от 26.09.2013 | 35 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | построены: три складских помещения, административное здание. Установлена система освещения и система пожарной безопасности. Проложены сети системы газоснабжения. Внутренняя отделка административного здания. Облагораживание территории | 16,5/7,3 | _ | _ | _
4 | строительство магазина строительных материалов. Место реализации – город Лермонтов, пр. Лермонтова | Инвестор ООО«Контур». Директор Турчин Андрей Петрович; тел. 8 (928) 911-50-14 | 2017-2018 | 30/0 | оптовая и розничная торговля строительными материалами. Период окупаемости проекта – 5лет. Средняя заработная плата – 25 тыс. руб. Земельный участок в собственности, кадастровый номер 26:32:050302:2, площадью 931 кв. м | 50 млн. руб. | собственные средства | _ | ведется строительство нежилого здания, заложен фундамент, возведены стены. Необходимо обеспечение системой газоснабжения | 15,1/15,1 | _ | _ | _
5 | строительство логистического комплекса. Место реализации – город Лермонтов, ул. Комсомольская, 19 | инвестор ООО «Роспродукт». Директор Маршалко Олег Анатольевич; т./ф.(8793) 385-777 | 2015-2025 | 65/20 | строительство логистического комплекса, приобретение холодильного оборудования для хранения и продажи продуктов питания. Период окупаемости проекта – 10 лет. Средняя заработная плата – 20 тыс. руб. Земельный участок в собственности, кадастровый номер 26:32:010111:100, площадью 25322 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 26 АК 003990 от 26.12.2014 | 125 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | введены в эксплуатацию: административное здание, проходная, производственный корпус, склад-холодильник с рампой, склад (холодный). Инвестиционный проект реализован в 2017 году | 125,0/7,3 | _ | _ | _
в сфере производства
6 | строительство складского комплекса для производства нестандартных видов металлоконструкций, резервуаров. Место реализации – город Лермонтов, ул. Промышленная | инвестор ООО «МСК-ЮГ». Директор ООО «МСК-ЮГ» Ганин Александр Юрьевич, тел. 8 (962) 445-52-94 | 2016-2019 | 40/0 | строительство складского комплекса по производству металлоконструкций мощностью выпуска до 200 т. металлических конструкций в месяц. Период окупаемости проекта – 10 лет. Средняя заработная плата – 20 тыс. руб. Земельный участок в собственности, площадью 13669 кв. м. | 80 млн. руб. | собственные и заемные средства | _ | ведется строительство цеха по производству металлоконструкций. Проведено газоснабжение. Необходимо обеспечение инженерной инфраструктурой системами водоснабжения и водоотведения | 29,2/5,3 | _ | _ | _
в сфере реализации алкольной продукции
7 | Строительство распределительного центра «Стрижамент». Место реализации – город Лермонтов, ул. Краснодарская, 4 | инвестор – Сидоренко Олег Петрович. Заместитель директора Третьяков Владимир Петрович, тел. (8962) 446-71-81 | 2013-2017 | 32/0 | распределительный центр по реализации алкогольной продукции (реализация алкогольной продукции завода «Стрижамент»). Период окупаемости проекта – от 5 до 10 лет. Средняя заработная плата 20 тыс. руб. Аренда земельного участка на 5 лет. Кадастровый номер 26:32:010110:31, площадь 9430 кв. м | 55 млн. руб. | собственные средства | _ | завершены первая и вторая очереди строительства. Инвестиционный проект реализован в 2017 году | 52,5/2,5 | _ | _ | _
в сфере оказания стоматологических услуг
8 | строительство стоматологической клиники «Дом стоматологии». Место реализации – город Лермонтов, ул. Шумакова, р-н д. 3 | инвестор ООО «Дом стоматологии». Директор – Турчиев Андрей Георгиевич, тел. (87935) 3-08-47 | 2013-2018 | 40/10 | строительство клиники, включающей в себя лечебный и лабораторный блоки. Период окупаемости проекта – 5 лет. Средняя заработная плата – 22 тыс. руб. Аренда земельного участка; кадастровый номер 26:32:030404:674, площадь 1381 кв. м | 71 млн. руб. | собственные средства | _ | завершена первая очередь строительства. Введены в эксплуатацию: здание детской стоматологии, здание детской поликлиники («Дом здоровья»). Вторая очередь строительства. Ведутся отделочные работы второго корпуса | 71,0/70,7 | _ | _ | _
в сфере жилищного строительства
9 | строительство группы жилых домов. Место реализации – город Лермонтов, ул. Волкова, д.33/1; д. 33/2, д. 33/3 | инвестор ООО«Кавминт-рестстрой». Директор Колпаков Александр Александрович, тел. 8 (87935) 3-43-88, 8 (87935) 3-79-05 | 2013-2017 | _ | строительство групп жилых домов. Каждая группа включает в себя 8 жилых домов. Аренда земельного участка на 49 лет. Кадастровый номер 26:32:030204:7, площадь 23474 кв. м Собственник земельного участка администрация города Лермонтова | 560 млн. руб. | собственные средства | _ | сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома (далее - МКД), осуществляется внутренняя отделка пятого МКД, ведется строительство шестого МКД | 554/554 | _ | _ | _
10 | строительство блокированных жилых домов. Место реализации – город Лермонтов, проезд Парковый, | инвестор ООО «Лермонтов-Жилстрой». Директор – Самойлов Иван Константинович, тел. (87922) 6-06-56 | 2017 – 2019 I этап строит-ва - Блок 1; II этап строит-ва - Блок 2; III этап строит-ва – Блок 3 | _ | строительство блокированных жилых домов. Договор аренды земельного участка № 2410-У от 17.01.2013. Период окупаемости проекта 3 года | 72,0 млн. руб. | собственные средства | _ | завершение I этапа строительства. I этап строительства - Блок 1; I I этап строительства - Блок 2; III этап строительства - Блок 3. Степень готовности проекта - 90 процентов | 18,2/18,2 | _ | _ | _
Глава города Лермонтова Е.А. Нуйкин
исп. Бирюкова Анастасия Владимировна , тел . (87935) 3-11-59