- Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Лермонтова за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ, реализуемых в 2023 году |
| --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» |
| 2 | «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» |
| 3 | «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» |
| 4 | «Комплексная программа города Лермонтова» |
| 5 | «Развитие образования в городе Лермонтове» |
| 6 | «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» |
| 8 | «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» |
| 10 | «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» |
| 11 | «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» |
| 12 | «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» |

- Проведение оценки эффективности муниципальных программ               предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской       Федерации в соответствии, с которым по каждой программе проводится оценка эффективности их реализации.

- Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова установлен постановлением администрации города   Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении Порядка      разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края», в соответствии с которым финансовое управление администрации города Лермонтова ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова (далее – муниципальных программ) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 30 мая 2014 г. № 490 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова» (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 29.12.2020 г. № 946).

В соответствии с требованиями перечисленных документов               финансовым управлением администрации города Лермонтова проведен анализ степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы), анализ соответствия фактических расходов бюджета города Лермонтова на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно. По каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы (задачи подпрограммы) определена степень достижения цели (степень решения задачи) с применением весовых коэффициентов.

Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году приведена в таблице 1.

- Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году

| № | Наименование | Степень дости-жения целей программы | Степень решения задач подпрограмм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Управление муниципальными финансами города Лермонтова | выше плановой | 100 | 100 | 166,7 | 166,7 | 100 |  |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 124,3 | 40 | 200 | 100 |  |  |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 96 |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 85, 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | плановая | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | плановая | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 |  |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 166,7 | 100 | 100 | 200 |  |  |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | выше плановой | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 133,3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 80 | 118,2 | 100 |  |  |  |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | плановая | 77, 2 | 100 | 0 | 0 | 91 | 100 |
| 13. | Формирование современной городской среды в городе Лермонтове | плановая | 50 |  |  |  |  |  |

В соответствии с Методикой, финансовым управлением администрации города Лермонтова проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

Результаты оценки в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в таблице 2.

- Таблица 2

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ

и их финансовое обеспечение в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление муниципальными финансами города Лермонтова* | выше плановой | 98,5 | 98,6 |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 105,5 | 98,4 |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 105,6 | 99,3 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 341,2 | 76,5 |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 105,9 | 95,3 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | плановая | 102,2 | 98,1 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | плановая | 90,8 | 99,7 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | плановая | 98,8 | 99,9 |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | плановая | 105,3 | 100,0 |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 44,8 | 72,0 |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 96,9 | 96,9 |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | плановая | 168,5 | 64,9 |
| 13. | Формирование современной городской среды в городе Лермонтове | плановая | 6421,5 | 99,4 |

* при расчете процента исполнения кассового расхода на реализацию муниципальных программ были исключены расходы, которые зарезервированы с целью дальнейшего перераспределения на нужды главных распорядителей бюджетных средств.

- В 2023 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 1 119 819,61 тыс. руб., что составляет 95,56 процента в общем объеме расходов, в том числе: за счет средств местного бюджета 435 591,73 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 660 767,81 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 22 985,17 тыс. руб., за счет  средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 474,90 тыс. руб.

- Кассовый расход за счет всех источников бюджета составил 91,4 процента, в том числе за счет средств местного бюджета – 97,9 процента.  Расход осуществлен с учетом фактической потребности и на основании предъявленных к оплате документов.

- Тринадцать муниципальных программ, реализуемых в 2023 году на территории города Лермонтова имеют высокую оценку эффективности, оценки «неэффективна» не получила ни одна муниципальная программа.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» - 135,67 процента (выше плановой). На высокий уровень показателя повлиял рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова. И уменьшение доли расходов на обслуживание муниципального долга города Лермонтова в общем объеме расходов местного бюджета. В данной муниципальной программе все показатели выполнены и перевыполнены, все цели и задачи достигнуты.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» 91,4 процента (плановая). Хороших результатов удалось достичь за счет перевыполнения на 22,1 процента от плановых значений по показателю «Выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (казна)», а так же за счет выполнения показателя «Формирование земельных участков для проведения аукциона на предоставление права аренды или заключение договора купли-продажи не менее 3 (количество зависит от объема финансирования)» в полном объеме при меньшем объеме расходов на достижение данного показателя, что нашло свое отражение  в расчете оценки результативности достижения значений показателей степени решения задач муниципальных программ города Лермонтова (далее – расчет оценки результативности). Несмотря на хорошую оценку, в указанной муниципальной программе четыре из пятнадцати показателей не достигнуты: «Проведение проверок при реализации земельного контроля» (согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении контроля (надзора), муниципального контроля», введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки. В связи с вышеуказанным, проверки в 2023 году не проводились); «Уменьшение имеющейся дебиторской задолженности на 01 января отчетного года по аренде земли» (Переданы в суд документы в целях взыскания задолженности по арендной плате на общую сумму 37 095,78 тыс. руб. В ФССП направлено 7 исполнительных листов на сумму 5 739,9 тыс. руб.); «Освоение средств, направленных на оплату коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города Лермонтова» (оплата работ проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Комплексная программа города Лермонтова» - 92 процента (плановая). Один из двенадцати показателей данной муниципальной программы не достигнут: «Осуществление ежегодного технического обслуживания приборов учета счетчиков ГВС в здании администрации города Лермонтова». (Средства, выделенные для выполнения данного показателя, были перераспределены на уплату земельного налога. Работы по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии и теплоносителей запланированы на 2024 год).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» - 98,4 процента (плановая). Показатель «Организация работ по комплексному содержанию дорог и тротуаров города Лермонтова и села Острогорка» выполнен в полном объеме при меньшем объеме расходов на достижение данного показателя (в ходе проведения конкурсных процедур при заключении контракта сложилась экономия в размере 537,45 тыс. руб.), что нашло отражение в расчете оценки результативности. Средства, выделенные на достижение других показателей программы, освоены в полном объеме, кассовый расход пройдет в 2024 году. Показатель «Доля обустроенных автобусных остановок города Лермонтова» - не достигнут             (на мероприятия по обустройству автобусных остановок в 2023 году средства не выделялись).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования в городе Лермонтове» - 99,4 процентов (плановая). Один из двенадцати показателей данной муниципальной программы не достигнут:  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персофицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» (общекраевой показатель уменьшен модельным центром города Ставрополь до 9 процентов).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» - 100 процентов (плановая). В данной муниципальной программе все показатели выполнены и перевыполнены. Показатель «Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Лермонтова, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения» выполнен, но оплата произведена в 2024 году, в связи с этим при расчете оценки результативности расходы на достижение показателя учитывались – в полном объеме.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» - 80 процентов (плановая). На оценку данной муниципальной программы повлияло отсутствие субсидии из краевого и федерального бюджетов по мероприятиям: «Количество семей города Лермонтова, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов», «Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города» (увеличение тарифов и уменьшение стандартов стоимости ЖКУ, в связи с получением полной информации о доходах граждан в системе межведомственного электронного взаимодействия).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» - 166,7 процентов (выше плановой). В данной муниципальной программе 6 из 10 показателей, перевыполнены, все цели и задачи достигнуты.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» - 135,0 процентов (выше плановой). Все цели и задачи муниципальной программы достигнуты. Перевыполнен показатель «Численность участников мероприятий с использованием культурно-исторических традиций казачества».

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 113,3 процентов (выше плановой). Перевыполнено два показателя: «Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, не уволившихся с муниципальной службы», «Доля муниципальных служащих, награжденных Почетными грамотами и Благодарственными письмами, с учетом их профессиональной деятельности». Не достигнут показатель: «Доля лиц, назначенных на должность муниципальной службы, состоящих в кадровом резерве».

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» 80,0 процентов (плановая). Не достигнут показатель «Количество благоустроенных мест массового пребывания людей» (отсутствие финансирования).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» 109,8 процентов (выше плановой). На хорошую оценку повлияли перевыполнение плана по 6 из 19 показателей, однако не достигнуты следующие три показателя «Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности» (ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве), «Количество сайтов, выявленных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения, распространение которых в Российской Федерации запрещено (антитеррористическая деятельность)» (недостаток в организации мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); «Размер печатной площади тематических публикаций в еженедельной региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия», направленных на патриотической воспитание молодежи, профилактику экстремизма и терроризма» (сокращение количества выпусков еженедельной региональной общественно политической газеты).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» - 84,5 процента (плановая). На оценку повлияло не достижение плановых значений по следующим показателям: «Прогнозируемое оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, стерилизации безнадзорных животных на территории города Лермонтова» (несостоявшийся электронный аукцион – заявок на участие не поступало). Показатели: «Организация работ по содержанию городского парка и сквера «Победы»» и «Выполнение работ по рекультивации объекта размещения коммунальных отходов» полностью выполнены с меньшим объемом финансового обеспечения, что нашло отражение в расчете оценки результативности. Показатель: «Приобретение новой и содержание имеющийся коммунальной техники для уборки территории города Лермонтова» выполнен, оплата по контракту произведена в 2024 году.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2023 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (таблица 3).

- Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм, (процентов) | Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» | 166,7% | выше плановой |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова « | 135,7% | выше плановой |
| 3. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» | 135,0% | выше плановой |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» | 113,3% | выше плановой |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» | 109,8% | выше плановой |
| 6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» | 100,0% | плановая |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» | 99,4% | плановая |
| 8. | Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» | 98,4% | плановая |
| 9. | Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» | 92,0% | плановая |
| 10. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» | 91,4% | плановая |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтов» | 84,5% | плановая |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» | 80,0% | плановая |
| 13. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» | 80,0% | плановая |

Уровень освоенных финансовых средств, выделенных на реализацию

муниципальных программ города Лермонтова за 2023 год приведен в приложении таблица 4.

Таблица 4

Уровень освоенных финансовых средств, выделенных на реализацию

муниципальных программ города Лермонтова за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Предусмотрено к финансированию на текущий 2023 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение целевой программы, 2023 год тыс. руб. | Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных 2023 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» | Всего: | 49341,23399 | 48999,54076 | 99,31 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | - |
|  |  | Местный бюджет | 49341,23399 | 48999,54076 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» | Всего: | 26289,42563 | 25682,08081 | 97,69 |
|  |  | Федеральный бюджет | 153,68611 | 153,68611 | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 26135,73952 | 25528,39470 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» | Всего: | 469675,03328 | 447493,87119 | 95,28 |
|  |  | Федеральный бюджет | 131,73096 | 131,73096 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 237234,28134 | 217286,71745 | - |
|  |  | Местный бюджет | 232054,32098 | 229820,72278 | - |
|  |  | Целевые средства (средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций) | 254,700 | 254,700 | - |
| 4. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» | Всего: | 42422,89845 | 41604,39655 | 98,07 |
|  |  | Федеральный бюджет | 54,88790 | 54,88790 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 141,47814 | 141,47814 | - |
|  |  | Местный бюджет | 42226,53241 | 41408,03051 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» | Всего: | 6229,850 | 6226,91913 | 99,72 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 6229,850 | 6226,91913 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город Лермонтов» | Всего: | 27452,76255 | 27011,89279 | 98,39 |
|  |  | Федеральный бюджет | 87,82064 | 87,82064 | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 27364,94191 | 26924,07215 | - |
|  |  | Внебюджетные источник | - | - | - |
| 7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» | Всего: | 234678,80706 | 234014,47839 | 99,72 |
|  |  | Федеральный бюджет | 22480,20326 | 22478,05991 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 211273,90817 | 210653,72285 | - |
|  |  | Местный бюджет | 924,69563 | 882,69563 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» | Всего: | 173568,44556 | 132772,25920 | 76,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 161222,19039 | 121587,31766 | - |
|  |  | Местный бюджет | 12346,25517 | 11184,94154 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Муниципальная программа города Лермонтова «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» | Всего: | 622,321 | 603,07473 | 96,91 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 100,00 | 88,23125 | - |
|  |  | Местный бюджет | 522,321 | 514,84348 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 10. | Муниципальная программа города Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» | Всего: | 37,890 | 37,890 | 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 37,890 | 37,890 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» | Всего: | 247,90001 | 178,466 | 71,99 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 247,90001 | 178,466 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 12. | Муниципальная программа города Лермонтова «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» | Всего: | 85339,84339 | 55400,16687 | 64,92 |
|  |  | Федеральный бюджет | 76,84306 | 76,84306 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 50795,95562 | 24199,78261 | - |
|  |  | Местный бюджет | 34246,84471 | 30903,34120 | - |
|  |  | Целевые средства (средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций) | 220,200 | 220,200 | - |
| 13. | Муниципальная программа города Лермонтова «Формирование современной городской среды» | Всего: | 3913,200 | 3888,200 | 99,36 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет |  | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 3913,200 | 3888,200 | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

«Управление муниципальными финансами города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил 25682,08081 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, при запланированном 26289,42563 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Лермонтова, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»:

Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»

Ежегодно при планировании сбалансированного бюджета учитывается объем привлекаемых средств на покрытие дефицита и рассчитываются проценты на их погашение. Если такие показатели, как: «Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова к уровню предыдущего года», «Исполнение расходных обязательств города Лермонтова», «Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета» - выполнена на уровне запланированных значений, то степень достижения цели программы тем выше, чем меньше процент освоения по направлению расходов «Процентные платежи по муниципальному долгу».

При исполнении бюджета в 2023 году, для покрытия временного кассового разрыва, был привлечен бюджетный кредит из бюджета Ставропольского края в размере 6 055,0 тыс. руб. под 0,1 процента годовых На момент привлечения кредита (17 октября 2023 года) действующая ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации составляла 13 процентов годовых. В этой связи, расходы на обслуживание муниципального долга (по направлению расходов: «Процентные платежи по муниципальному долгу») составили 0,73 тыс. руб.  вместо запланированных 250,0 тыс. руб. или 0,29 процентов от плана. При этом основные целевые показатели выполнены и перевыполнены.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова и общепрограммные мероприятия»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 25444,41189 тыс. руб., из средств местного бюджета, при запланированном 25785,55063 тыс. руб.

На основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» израсходовано 8469,31537 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности» израсходовано 16975,09652тыс. руб. из средств местного бюджета.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 97,69 процентов.

- На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач, муниципальная программа города Лермонтова «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» признана эффективной.

«Комплексная программа города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составил 48999,54076 тыс. рублей (средства местного бюджета) при запланированном 49341,23399 тыс. рублей.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей, направленных на решение проблем в сфере безопасности, поддержку малого и среднего предпринимательства города, повышение энергетической эффективности, совершенствование системы управления.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа города Лермонтова»:

Подпрограмма 1 «Безопасный город»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году                       составил 22422,20049 тыс. рублей из средств местного бюджета при запланированном 22465,27599 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 258,290 рублей.

На обеспечение пожарной безопасности израсходовано 1162,85908             тыс. рублей (из них по учреждению отрасли «Культура» – 311,03608 тыс. рублей, отрасли «Образование» – 851,823 тыс. рублей).

На мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций израсходовано 578,11526 тыс. рублей средств местного бюджета.

На мероприятия по обеспечению безопасности граждан на территории города Лермонтова израсходовано 20422,93615 тыс. рублей (из них на обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова израсходовано 2496,53536 тыс. рублей, на обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы образования города Лермонтова израсходовано 17926,40079 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году                  составил 51,360 тыс. рублей из средств местного бюджета, при запланированном 52,360 тыс. рублей.

На мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» израсходовано 51,360 тыс. рублей:

организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова» было израсходовано 19,920 тыс. рублей.

участие города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях израсходовано 31,440 тыс. рублей.

Прочие поступления местного бюджета по мероприятию «Предоставление муниципальных преференций субъектам МСП в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов» составили 22,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Лермонтова»

Запланированный объем финансирования по подпрограмме в 2023 году        35,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На содержание и обслуживание приборов учета, установленных в здании администрации города Лермонтова израсходовано 0,0 тыс. рублей.

В связи с необходимостью дополнительной уплаты земельного налога за земельный участок, на который право на постоянное бессрочное пользование,  зарегистрирован в Реестре 25.05.2023, в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 10.05.2023 № 317, лимиты бюджетного образования были переопределены (основание: письмо МКУ «Хозяйственно-транспортное управление города Лермонтова» от 20.11.2023 № 121.

Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных          и муниципальных услуг»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 363,302 тыс. рублей. из средств местного бюджета, при запланированном 372,802 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид» израсходовано 190,50 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация электронного документооборота» израсходовано 172,802 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 26162,67827 тыс. рублей из средств местного бюджета, при запланированных 26450,796 тыс. рублей.

На организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг израсходовано 8137,22863 тыс. рублей.

На мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений израсходовано    12879,53064 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации, израсходовано 5085,919 тыс. рублей.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 99,31 процентов.

- Основываясь на этом, можно считать муниципальную программу «Комплексная программа города Лермонтова» города Лермонтова» эффективной.

«Развитие образования в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил 447493,87 тыс. руб., 230075,43 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 217418,44 тыс. руб. за счет бюджета Ставропольского края, от запланированных 469675,03 тыс. руб. Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 95,28 процентов.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных удовлетворение потребности населения города Лермонтова (далее – город) в получении доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, создание условий для повышения качества образования и подготовки высококвалифицированных  педагогических кадров, формирование у детей здорового образа жизни, удовлетворение потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, создание в условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, межведомственное решение проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства в городе, формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия в отношении детей, обеспечение трудовой занятостью подростков, оздоровление  детей и подростков.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Лермонтове»:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 419645,52 тыс.  руб., в том числе 214239,10 тыс. руб. из средств местного бюджета, 205406,42 тыс. руб. за счет бюджета Ставропольского края, от запланированных 440664,09 тыс. руб. Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 95,23 процента.

На мероприятие «Присмотр и уход» израсходовано из средств местного бюджета 85836,21 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Содержание детей» израсходовано 43787,31 тыс. руб. из средств местного бюджета и 18174,13 тыс. руб., из средств краевого бюджета.

На мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ» израсходовано 19624,03 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» израсходовано 61714,01 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Реализация общеобразовательных программ общего образования» израсходовано 107918,28 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

На мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного воспитания» израсходовано 74518,75 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

На мероприятие «Реализация инициативного проекта» израсходовано 2754,67 тыс. руб. из средств местного бюджета 2499,97 тыс. руб., а также из средств от физ. лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций 254,70 тыс. руб.

На региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» израсходовано 967,97 тыс. руб.  из средств краевого бюджета.

- Подпрограмма 2 «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 11039,64 тыс. руб., в том числе 10939,19 тыс. руб. из средств краевого бюджета и 100,45 тыс. руб. из средств местного бюджета, от запланированных 11515,31 тыс. руб. Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 95,87 процентов.

На мероприятие «Пособия компенсации и выплаты гражданам, кроме публичных обязательств» израсходовано 8968,86 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

На мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» израсходовано 100,45 тыс. руб. из средств местного бюджета; 2070,78 тыс. руб. из средств краевого бюджета

- Подпрограмма 3 «Молодежь города Лермонтова»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 2167,78 тыс. руб., из средств местного бюджета, от запланированных 2242,76 тыс. руб. Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 96,66 процентов.

- На обеспечение деятельности учреждений в области организационно воспитательной работы с молодежью, израсходовано 2125,85 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» израсходовано 41,92 тыс. руб. из средств местного бюджета.

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 14640,94 тыс. руб., в том числе 13699,84 тыс. руб. из средств местного бюджета и 941,10 тыс. руб. за счет бюджета Ставропольского края, от запланированных 15252,88 тыс. руб. Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 95,99 процентов.

На мероприятие «Обеспечение реализации программы» израсходовано 7112,67 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Представление консультативных и методических услуг» израсходовано 4601,54 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятие «Защита прав и законных интересов детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» израсходовано 941,10 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

На мероприятие «Реализация общепрограммных мероприятий в области образования» израсходовано 1985,63 тыс. руб. из средств местного бюджета.

По итогам Программы удовлетворенность населения города качеством дополнительного образования увеличилась до 93,03 процента. Активно ведется развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, организация внеурочной занятости обучающихся, снижение уровня подростковой преступности и правонарушений.

В 2023 году проведены обследования зданий МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4 с составлением дефектных актов, в которых определен необходимый объем работ по капитальному ремонту в каждом здании. Подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитальных ремонтов в четырех общеобразовательных организациях города Лермонтова.

Проектно-сметная документация и положительные заключения государственной экспертизы МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4 направлены в министерство образования Ставропольского края для включения в отбор для реализации федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В 2023 году в рамках краевой программы «Развитие образования» заключено соглашение с министерством образования Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города Лермонтова от 23 января 2023 г. № 07718000-1-2023-002 на сумму 15177,23 тыс. руб., из них за счет средств федерального и краевого бюджетов 14418,37 тыс. руб.

При подготовке образовательных организаций к новому 2023-2024 гг. учебному году за счет средств местного бюджета выполнены работы по:

ремонту системы отопления в МБДОУ №7 «Звездочка» на сумму 148,48 тыс. руб.;

ремонту системы отопления в МБУ ДО ЦТ «Радуга» на сумму

401,18 тыс. руб.;

ремонту естественной системы вентиляции в МБДОУ №2 «Красная шапочка» на сумму 650,4 тыс. руб.;

ремонту ограждения в МБДОУ №1 «Солнышко» на сумму

126,89 тыс. руб.;

разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания МДОУ №5 «Ласточка» на сумму

475,00 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа Ставропольского края» национального проекта «Образование», 01.09.2023             на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 открыт центр цифрового образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста»).

На реализацию данного проекта из средств муниципального бюджета выделено 4 337,57 тыс. руб. Оборудование поставлено в рамках программы за счет средств министерства образования Ставропольского края.

Обеспеченна 100 процентная доступность дошкольного образования.

Переход образовательных учреждений, реализующих программы образования, на федеральные государственные образовательные стандарты.

Созданы условия для активного включения детей и подростков    в социально-экономическую жизнь.

Созданы в городе вариативные формы получения образования (очной, заочной, в том числе с использованием дистанционных технологий, заочной, в форме семейного самообразования) с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Согласно сведениям о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие образования в городе Лермонтове», города Лермонтова Ставропольского края, мы можем считать данную программу эффективной.

«Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»

В соответствии с перспективным планом работы главной целью и основными задачами отрасли города Лермонтова на 2023 год являлась популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры. Осуществление государственной политики в области культуры, создание условий для развития отрасли культуры города, как системы, направленной на формирование духовно-нравственных ценностей личности, адаптации отрасли к реалиям политической, социальной и экономической обстановке.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий, направленных на комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни города, развитие сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, традиционного художественного местного народного творчества, библиотечного дела. Внедрение современных информационных технологий в сфере культуры, распространение и потребление продуктов культуры, комплексную модернизацию социально-культурной сферы города Лермонтова.

В 2023 году общий объем кассового исполнения, предусмотренный программой, составил 41 604,39655 тыс. руб., из которых 41 408,03051 тыс. руб. - средства местного бюджета, 35,49243 тыс. руб. средства бюджета Ставропольского края, 160,87361 тыс. руб. - средства федерального бюджета, от запланированных 42 422,89845 тыс. руб. в том числе:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова» - общий объем кассового исполнения по подпрограмме составил 19 439,24097 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 19 439,24097 тыс. руб., от запланированных 19 439,24798 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова» - общий объем кассового исполнения по подпрограмме составил 18 752,23287 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 18 610,75473 тыс. руб. и 35,49243 тыс. руб. средства бюджета Ставропольского края, 105,98571 тыс. руб. - средства федерального бюджета, от запланированных 18 811,49395 тыс. руб.

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия - общий объем кассового исполнения по подпрограмме составил 3 412,92271 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 3 358,03481 тыс. руб., 54,8879 тыс. руб. - средства федерального бюджета от запланированных 4 172,15652 тыс. руб.

В связи с тем, что управление имущественных отношений администрации города Лермонтова являясь соисполнителем программы                    не освоили средства в сумме 750,00 тыс. руб., выделенные в 2023 году на проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, общий процент освоения финансовых средств по программе составил 81,8 % процентов.

Процент освоения финансовых средств отделом культуры и подведомственными учреждениями составил 99,84 % процентов.

Основными направлениями работы отдела культуры в 2023 году стали:

- оказание поддержки семьям и участникам СВО;

- реализация проекта «Пушкинская карта»;

- повышение квалификации управленческих кадров и специалистов отрасли в рамках федерального проекта «Творческие люди»;

- формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий.

- развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства;

- участие в муниципальных программах;

- подготовка учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.;

- мероприятия по сохранению и пополнению библиотечных фондов;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- координация деятельности учреждений отрасли, развитие сотрудничества с управлениями и организациями социальной сферы;

- совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения отрасли;

- социальная защита работников культуры.

Особое внимание уделялось повышению качества, доступности и конкурентоспособности муниципальных услуг в сфере культуры, формированию культурного имиджа города, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, внедрению в практику работы учреждений культуры новых форм культурно-досуговой деятельности.

Учреждения культуры предоставляют населению города Лермонтова разнообразные услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, поддерживают любительское художественное творчество, другие самодеятельные творческие инициативы. Оказывают поддержку семьям участников СВО, предоставляя бесплатные услуги в сфере культуры: посещение концертов, спектаклей, выставок, перечисляют личные средства в фонд помощи военнослужащим, занимаются сбором гуманитарной помощи.

Итоги работы в прошедшем году показывают, что отрасль развивается достаточно стабильно.

Исходя из этого можно считать муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» города Лермонтова Ставропольского края, эффективной.

«Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составил 6226,92 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, при запланированном 6229,85	тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ 2023 года составил 99,95 %.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий, направленных на сохранение, повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями, увеличение числа присвоенных разрядов спортсменам, создание условий для занятий физической культурой и спортом детей, молодежи и взрослого населения, организацию и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, участие лучших спортсменов города в краевых, республиканских и международных соревнованиях, формирование здорового образа жизни у населения города Лермонтова. Увеличение числа детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижение уровня наркомании, алкоголизма и криминализации в молодежной среде и внедрение здорового спортивного стиля жизни молодежи.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове»:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по программе в 2023 году составил 6226,92 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них на проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях 549,56 (99,95% от запланированных)

По итогам реализации Программы количество спортивных сооружений составило 77.

Доля присвоенных разрядов спортсменам увеличилась до                             31,5 процентов (плановое значение 21,1 %).

Проводилась пропаганда здорового образа жизни среди населения города. Для детей, молодежи и взрослого населения созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возросла и составляет 67,5 процентов (плановое значение 60,7 %).

Количество городских спортивно-массовых мероприятий проведенных в 2023 году составило 102 (плановое значение 92), при этом количество краевых, республиканских и международных соревнований с участием спортсменов города Лермонтова составило 108 (плановое значение 107).

Доля спортсменов города Лермонтова, включенных в составы спортивных сборных команд Ставропольского края, в общем количестве спортсменов города Лермонтова, занимающихся в группах начальной подготовки, тренировочных группах города Лермонтова составляет 7,2 процента (плановое значение 4,5%).

Доля населения города Лермонтова в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения города Лермонтова в возрасте от 6 до 75 лет составляет 1,11 процентов (плановое значение 1,0%).

По итогам 2023 года в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 67,5% (в 2022 – 63,37%) от общего количества жителей города Лермонтова.

За отчетный период городской физкультурной организацией подготовлено: 1 спортсмен – КМС, 1 спортсмен – первый разряд, 213 - спортсменов массовых разрядов. Доля присвоенных разрядов спортсменам от общего количества занимающихся спортсменов в 2022 составила 31,5% (в 2022 – 19,8%).

В 2023 году нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сдавали 240 человек.

- На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач муниципальной программы города Лермонтова «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове», указанная программа признана эффективной.

«Социальная поддержка граждан города Лермонтова»

Всего утверждено по Программе на 2023 год 257 847,46 тыс. руб.

Общий объем кассового исполнения Программы в 2023 году составил 234 014,47 тыс. руб.:

882,69 тыс. руб. – средства бюджета города Лермонтова,

22 478,05 тыс. руб. – средства федерального бюджета,

210 653,73 тыс. руб. – средства бюджета Ставропольского края.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий Программы:

Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки и социальное обслуживание населения города Лермонтова».

Всего запланировано по Подпрограмме 1 на 2023 год – 229 284,13 тыс. руб.

Общий объем кассового исполнения по Подпрограмме 1 в 2023 году составил 205 570,88 тыс. руб. из них:

22 203,61 тыс. руб. – средства федерального бюджета,

183 190,77 тыс. руб. – средства бюджета Ставропольского края, в том числе 9 103,29 тыс. руб. направлено на реализацию Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

176,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

- По основному мероприятию Подпрограммы 1 на улучшение качества жизни инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой Отечественной войны затрачено 166,50 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 10,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан в 2023 году исполнено всего на сумму 178 499,93 тыс. руб., в том числе основные выплаты из краевого бюджета:

ежемесячное пособие на ребенка – 2658,47 тыс. руб.;

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 8200,22 тыс. руб.;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, в том числе ветеранов Ставропольского края всего – 59 617,83 тыс. руб. из средств краевого бюджета;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан было израсходовано 951,54 тыс. руб.;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 548,15 тыс. руб.;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 35,36 тыс. руб.;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий – 3,96 тыс. руб.;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 419,89 тыс. руб.;

дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участником, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – 314,80 тыс. руб.;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 32 399,72 тыс. руб.

Из федерального бюджета финансировались следующие расходы:

оплата ЖКУ отдельным категориям граждан – 21 597,85 тыс. руб.

По основному мероприятию «Осуществление единовременных и (или) ежегодных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан, было освоено 17161,17 тыс. руб.

Из них финансирование из средств краевого бюджета:

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 605,76 тыс. руб.;

выплата социального пособия на погребение – 252,79 тыс. руб.;

выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – 45,22 тыс. руб.;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам – 338,14 тыс. руб.;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных письменных принадлежностей – 2360,41 тыс. руб.;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края назначается с 2019 года – 8465,59 тыс. руб.;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 18,67 тыс. руб.;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 5674,57 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» кассовое исполнение составило 9103,28 тыс. руб.

Освоение по Подпрограмме 1 составляет 99,99 процентов.

Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения»

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 в 2023 году составил 14 053,32 тыс. руб. из бюджета Ставропольского края. Кассовое исполнение на отчетный период – 13 470,32 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров), кассовое исполнение составило              11 246,39 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) – 1153,84 тыс. руб.

На обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей – 769,10 тыс. руб.

На обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе, через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей – 300,99 тыс. руб.

Освоение по Подпрограмме 2 составляет 95,85 процентов.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 на 2023 год составил 0,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 0,0 тыс.

Из средств местного бюджета освоено 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 освоена на 0,0 процентов.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия».

Общий объем финансирования по Подпрограмме 4 на 2023 год составил 14 973,26 тыс. руб.:

14 022,63 тыс. руб. – средства бюджета Ставропольского края,

676,19 тыс. руб. – средства местного бюджета,

274,44 – средства федерального бюджета.

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова составили 676,19 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения; из средств краевого бюджета освоено 92,78 тыс. руб.

На осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан освоено                 13929,85 тыс. руб.

На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней)показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации из средств федерального бюджета освоено 274,44 тыс. руб.

Освоение по Подпрограмме 4 составляет 100 процентов.

Общий процент освоения финансовых средств по Программе составил 99,72 процентов.

«Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составил 173 568,44 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 
161 222,19 тыс. руб., средства местного бюджета 12 346,25 тыс. руб., при запланированном 38 910,49 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей направленных на улучшение условий дорожного движения, устранение недостатков и опасных участков, автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, улучшение инженерного обустройства дорог, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Лермонтова.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»:

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году                       составил 173 568,44 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 
161222,19 тыс. руб., средства местного бюджета 12 346,25 тыс. руб., при запланированном 38 910,49 тыс. руб.

На основное мероприятие по организации капитального ремонта и содержания автомобильных дорог города израсходовано всего 173 568,44 тыс. руб. (из средств краевого бюджета – 161 222,19 тыс. руб, из средств местного бюджета – 12 346,25 тыс. руб), на ремонт автомобильных дорог и тротуаров города – 937,37 тыс.руб. из средств местного бюджета.

На комплексное содержание дорог и тротуаров города Лермонтова (включает в себя: содержание дорог, механическая уборка дорог и тротуаров, содержание ливнеприемников, установка и обслуживание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) израсходовано 5 367,62 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На разработку проектной документации, проектов организации дорожного движения, проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции автомобильных дорог израсходовано 946,31 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов израсходовано 1 450,94 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 100 000,00 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 99 000,00 тыс. руб., средства местного бюджета 1000,00 тыс. руб.,

По итогам Программы протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась.

Проведен ремонт автомобильных дорог по улицам Промышленной, Пятигорской, вдоль Комсомольской аллеи с двух сторон, по улице Спортивной от улицы Первомайской до ул. Гагарина и тротуар до улицы Решетника.

Произведен ремонт ливнеприемников, проведены мероприятия по очищению бетонных лотков ливневой канализации.

Нанесена дорожная разметка в 1 и 2 очереди. Объем работ составил 1100 кв. м. дорожной разметки.

Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог. Объем работ составил 890 кв. м.

Проведены мероприятия по обустройству пешеходного перехода, проходящего вдоль МБДОУ ДС № 5 «Ласточка» по улице Патриса Лумумбы, 41 города Лермонтова: установлены ограждения перильного типа и светофор типа Т7.

Очищались от грязи (снега) дороги и тротуары города, в том числе с россыпью противогололедных материалов в зимний период. Производилась уборка придорожных полос и покос травы на обочинах.

Ведутся мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по проспекту Лермонтова.

Ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дачная города Лермонтова Ставропольского края на 2021 год общей протяженностью 1,772 км. Работы будут завершены в 2024 году.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составил 85 339,84339 тыс. руб., из них 50 795,95562 тыс. руб. - средства краевого бюджета и 34 286,84471 тыс. руб. - средства местного бюджета, при запланированном 32 877,812 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий, направленных на повышение уровня комплексного благоустройства территории города Лермонтова, улучшение эколого-эстетической ситуации в городе Лермонтове, повышение безопасных условий проживания граждан города Лермонтова, повышение комфортности условий проживания в муниципальном образовании города Лермонтова.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды города Лермонтова»:

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»

Кассовое исполнение подпрограммы в 2023 году составило              7 851,42974 тыс. руб. средств местного бюджета.

На мероприятия по озеленению территории города Лермонтова в рамках благоустройства было израсходовано 100,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова было израсходовано 0,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На услуги и работы по содержанию городского парка и скверов города Лермонтова было израсходовано 474,10048 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд города Лермонтова было израсходовано 1 399,12667 тыс. руб. из средств бюджета МКУ «ОКС».

На организацию и содержание мест захоронения было израсходовано 783,00 тыс. руб. из средств бюджета МКУ «ХТУ».

На мероприятие по уличному освещению в рамках благоустройства было израсходовано 3910,72329 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На реализацию мероприятий по благоустройству территории в городском округе города Лермонтова (Сквер Музыкальный (по проезду Театральный) город Лермонтов) было израсходовано 1 184,4793 тыс. руб. из средств бюджета МКУ «ХТУ».

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»

Кассовое исполнение подпрограммы в 2023 году составило 3 175,42634 тыс. руб., из них 12,76634 тыс. руб. средства краевого бюджета, 3 162,66 тыс. руб. средства местного бюджета.

На поддержку работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города Лермонтова было израсходовано 1 500,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На разработку градостроительной документации было израсходовано 891,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев было израсходовано 12,76634 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

На рекультивацию существующего полигона ТБО, расположенного на западной окраине города Лермонтова было израсходовано 771,66 тыс. руб. из средств бюджета УЖКХ города Лермонтова.

Подпрограмма 3 «Инициативные проекты граждан»

Кассовое исполнение подпрограммы в 2023 году составило 352,80656 тыс. руб., из средств местного бюджета.

На расходы на «Обустройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Комсомольская, д. 15, села Острогорка, города Лермонтова» было израсходовано 352,80656 тыс. руб., из средств бюджета УЖКХ города Лермонтова.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»

Кассовое исполнение подпрограммы в 2023 году составило 22 879,94841 тыс. руб., из средств местного бюджета.

На расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений было израсходовано 18 042,46115 тыс. руб. из средств бюджета МКУ «ОКС».

На расходы на обеспечения функций органов местного самоуправления города Лермонтова было израсходовано 255,65922 тыс. руб. из средств бюджета УЖКХ города Лермонтова.

На расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова 4 504,98498 тыс. руб. из средств бюджета УЖКХ города Лермонтова.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 64,92 процентов.

Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы, обуславливаются недостатком финансовых средств.

- Основываясь на этом, можно считать муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды города Лермонтова» города Лермонтова», эффективной.

«Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил 27 011,89 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, при запланированном 27 452,76 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей, направленных на комплексное решение проблемы повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Лермонтова. Повышение качества учета и использования муниципального имущества и земельных участков города Лермонтова.

Создание условий для обеспечения доступности населения в области использования муниципального имущества и земельных участков города Лермонтова. Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»:

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 1 053,51 тыс. руб., при запланированных 1 318,38 тыс. руб.

На оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование израсходовано      419,52 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова, и рациональное их использование израсходовано 190,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти израсходовано 180,11 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова израсходовано 263,88 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Подпрограмма 2 «Приватизация муниципального имущества»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 70,00 тыс. руб., при запланированных 76,7 тыс. руб.

На оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального  имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение этим имуществом и их использование израсходовано 70,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 25 888,38 тыс. руб., при запланированных 26 057,68 тыс. руб.

На обеспечение реализации программы израсходовано 4780,97 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания было израсходовано 20 848,92 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 99,4 процента.

- Согласно сведениям о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова», указанная программа признана эффективной.

«Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составил 247,900 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, при запланированном 398,350 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограмму, которая содержит перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове, совершенствование организации муниципальной службы в городе Лермонтове.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове»:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году                составил 247,900 тыс. руб., из средств местного бюджета, при запланированном 398,350 тыс. руб.

На создание системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, а также лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Лермонтова по всем направлениям деятельности израсходовано 242,900 тыс. руб. от запланированных 373,350 тыс. руб.

На развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности израсходовано 5,00 тыс. руб. от запланированных 25,00 тыс. руб.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 71,99 процента.

Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы, обуславливаются недостатком финансовых средств.

- Согласно таблице, приведенной ниже, целевые индикаторы программы достигнуты.

- Основываясь на этом, можно считать муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове», эффективной.

«Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил 603,08 тыс. руб., (в том числе: 514,85 тыс. руб. - из средств местного бюджета, 88,23 тыс. руб. - из средств краевого бюджета), при запланированном на 01 января 2023 года – 622,3 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей, направленных на недопущение террористических и экстремистских проявлений на территории города Лермонтова, а также совершенствование системы профилактических мер по недопущению совершения правонарушений.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»:

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 157,88 тыс. руб., (в том числе: 69,65 тыс. руб. - из средств местного бюджета, 88,23 - из средств краевого бюджета), при запланированном на 01 января 2023 года - 170,30 тыс. руб.

На организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, израсходовано 157,88 тыс. руб., (в том числе: 69,65 тыс. руб. - из средств местного бюджета, 88,23 - из средств краевого бюджета).

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове».

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 445,20 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, при запланированном на 01 января 2023 года - 452,00 тыс. руб.

На проведение мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних израсходовано 40,02 тыс. руб.                           из средств местного бюджета.

На проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни израсходовано 75,00 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова (в том числе: обеспечение отличительной символикой, материальное стимулирование, страхование жизни и здоровья народных дружинников, проведение конкурса «Лучший дружинник»)» 309,18 тыс. руб.

На проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике мошенничества израсходовано 8,00 тыс. руб.

На проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения израсходовано                         13,00 тыс. руб.

- Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 96,91 процента.

- Согласно сведениям о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Лермонтова «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове», мы можем считать данную программу эффективной.

«Межнациональные отношения и поддержка казачества

города Лермонтова»

Общий объем финансирования, предусмотренный программой составил 37,89 тыс. руб., из средств местного бюджета, при запланированном на 01 января 2023 года - 36,00 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы, которые содержат перечень мероприятий направленных на достижение целей, направленных на стабилизацию и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Лермонтове, обеспечение поддержки казачества в городе Лермонтове.

Результаты освоения бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова»:

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 8,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, при запланированном                    8,0 тыс. руб.

На организацию и проведение фестиваля «Многоликая Россия» израсходовано 8,00 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка казачества города Лермонтова»

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2023 году составил 29,89 тыс. руб., за счет средств местного бюджета, при запланированном                28,0 тыс. руб.

На организацию и проведение литературно-фольклорного праздника «Казачьи посиделки», израсходовано 19,89 тыс. руб. из средств местного бюджета.

На участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива «Вольный Терек» израсходовано 10,00 тыс. руб.

Общий процент освоения финансовых средств по программе составил 100,00 процента.

- Согласно сведениям о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» мы можем считать данную программу эффективной.