- Заключение

по результатам оценки эффективности реализации

программ администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова

за 2023 год

- Проведение оценки эффективности муниципальных программ               предусмотрено пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской       Федерации в соответствии, с которым по каждой программе проводится оценка эффективности их реализации.

- Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова установлен постановлением администрации города   Лермонтова от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении Порядка      разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края», в соответствии с которым финансовое управление администрации города Лермонтова ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова (далее – муниципальных программ) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 30 мая 2014 г. № 490 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Лермонтова» (в редакции постановления администрации города Лермонтова от 29.12.2020 г. № 946).

В соответствии с требованиями перечисленных документов               финансовым управлением администрации города Лермонтова проведен анализ степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы), анализ соответствия фактических расходов бюджета города Лермонтова на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно. По каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы (задачи подпрограммы) определена степень достижения цели (степень решения задачи) с применением весовых коэффициентов.

Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году приведена в таблице 1.

- Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году

| № | Наименование | Степень достижения целей программы | Степень решения задач подпрограмм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Управление муниципальными финансами города Лермонтова | выше плановой | 100 | 100 | 166,7 | 166,7 | 100 |  |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 124,3 | 40 | 200 | 100 |  |  |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 96 |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | плановая | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | ниже плановой | 50 | 75 | 100 | 50 | 100 |  |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 166,7 | 100 | 100 | 200 |  |  |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | выше плановой | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 133,3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 80 | 118,2 | 100 |  |  |  |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | ниже плановой | 77,2 | 100 | 0 | 0 | 91 | 100 |
| 13. | Формирование современной городской среды в городе Лермонтове | ниже плановой | 50 |  |  |  |  |  |

В соответствии с Методикой, финансовым управлением администрации города Лермонтова проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

Результаты оценки в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в таблице 2.

- Таблица 2

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальных программ

и их финансовое обеспечение в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление муниципальными финансами города Лермонтова* | выше плановой | 98,5 | 98,6 |
| 2. | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова | плановая | 105,5 | 98,4 |
| 3. | Комплексная программа города Лермонтова | плановая | 105,6 | 99,3 |
| 4. | Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове | плановая | 341,2 | 76,5 |
| 5. | Развитие образования в городе Лермонтове | плановая | 105,9 | 95,3 |
| 6. | Сохранение и развитие культуры города Лермонтова | плановая | 102,2 | 98,1 |
| 7. | Социальная поддержка граждан города Лермонтова | ниже плановой | 90,8 | 99,7 |
| 8. | Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове | выше плановой | 98,8 | 99,9 |
| 9. | Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова | выше плановой | 105,3 | 100,0 |
| 10. | Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове | выше плановой | 44,8 | 72,0 |
| 11. | Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова | выше плановой | 96,9 | 96,9 |
| 12. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова | ниже плановой | 168,5 | 64,9 |
| 13. | Формирование современной городской среды в городе Лермонтове | ниже плановой | 6421,5 | 99,4 |

* при расчете процента исполнения кассового расхода на реализацию муниципальных программ были исключены расходы, которые зарезервированы с целью дальнейшего перераспределения на нужды главных распорядителей бюджетных средств.

- В 2023 году на реализацию муниципальных программ в городе Лермонтове было направлено 1 119 819,61 тыс. руб., что составляет 95,56 процента в общем объеме расходов, в том числе: за счет средств местного бюджета 435 591,73 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 660 767,81 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 22 985,17 тыс. руб., за счет  средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 474,90 тыс. руб.

- Кассовый расход за счет всех источников бюджета составил 91,4 процента, в том числе за счет средств местного бюджета – 97,9 процента.  Расход осуществлен с учетом фактической потребности и на основании предъявленных к оплате документов.

- Десять муниципальных программ из тринадцати, реализуемых в 2023 году на территории города Лермонтова имеют высокую оценку, муниципальные программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова», «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» получили оценку – «ниже плановой», оценки «неэффективна» не получила ни одна муниципальная программа.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» - 135,67 процента (выше плановой). На высокий уровень показателя повлиял рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова. И уменьшение доли расходов на обслуживание муниципального долга города Лермонтова в общем объеме расходов местного бюджета. В данной муниципальной программе все показатели выполнены и перевыполнены, все цели и задачи достигнуты.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» 91,4 процента (плановая). Хороших результатов удалось достичь за счет перевыполнения на 22,1 процента от плановых значений по показателю «Выполнение плановых назначений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (казна)», а так же за счет выполнения показателя «Формирование земельных участков для проведения аукциона на предоставление права аренды или заключение договора купли-продажи не менее 3 (количество зависит от объема финансирования)» в полном объеме при меньшем объеме расходов на достижение данного показателя, что нашло свое отражение  в расчете оценки результативности достижения значений показателей степени решения задач муниципальных программ города Лермонтова (далее – расчет оценки результативности). Несмотря на хорошую оценку, в указанной муниципальной программе четыре из пятнадцати показателей не достигнуты: «Проведение проверок при реализации земельного контроля» (согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2023 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении контроля (надзора), муниципального контроля», введен мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые проверки. В связи с вышеуказанным, проверки в 2023 году не проводились); «Уменьшение имеющейся дебиторской задолженности на 01 января отчетного года по аренде земли» (Переданы в суд документы в целях взыскания задолженности по арендной плате на общую сумму 37 095,78 тыс. руб. В ФССП направлено 7 исполнительных листов на сумму 5 739,9 тыс. руб.); «Освоение средств, направленных на оплату коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города Лермонтова» (оплата работ проводилась «по факту» на основании актов выполненных работ).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Комплексная программа города Лермонтова» - 92 процента (плановая). Один из двенадцати показателей данной муниципальной программы не достигнут: «Осуществление ежегодного технического обслуживания приборов учета счетчиков ГВС в здании администрации города Лермонтова». (Средства, выделенные для выполнения данного показателя, были перераспределены на уплату земельного налога. Работы по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии и теплоносителей запланированы на 2024 год).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» - 98,4 процента (плановая). Показатель «Организация работ по комплексному содержанию дорог и тротуаров города Лермонтова и села Острогорка» выполнен в полном объеме при меньшем объеме расходов на достижение данного показателя (в ходе проведения конкурсных процедур при заключении контракта сложилась экономия в размере 537,45 тыс. руб.), что нашло отражение в расчете оценки результативности. Средства, выделенные на достижение других показателей программы, освоены в полном объеме, кассовый расход пройдет в 2024 году. Показатель «Доля обустроенных автобусных остановок города Лермонтова» - не достигнут (на мероприятия по обустройству автобусных остановок в 2023 году средства не выделялись).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования в городе Лермонтове» - 99,4 процентов (плановая). Один из двенадцати показателей данной муниципальной программы не достигнут:  «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персофицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» (общекраевой показатель уменьшен модельным центром города Ставрополь до 9 процентов).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» - 100 процентов (плановая). В данной муниципальной программе все показатели выполнены и перевыполнены. Показатель «Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Лермонтова, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения» выполнен, но оплата произведена в 2024 году, в связи с этим при расчете оценки результативности расходы на достижение показателя учитывались – в полном объеме.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» - 80 процентов (ниже плановой). На оценку данной муниципальной программы повлияло не достижение плановых значений по следующим показателям: «Количество ветеранов ВОВ, получивших адресную помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений» (заявительный характер оказания помощи); «Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории города» (увеличение тарифов и уменьшение стандартов стоимости ЖКУ, в связи с получением полной информации о доходах граждан в системе межведомственного электронного взаимодействия); «Уровень обеспечен-ности доступного и комфортного жилья гражданам города Лермонтова, в том числе с использованием ипотечных кредитов (займов), при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Лермонтова» и «Количество семей города Лермонтова, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов» (в 2023 году на реализацию данного мероприятия субсидия из краевого и федерального бюджета не выделялась).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» - 166,7 процентов (выше плановой). В данной муниципальной программе 6 из 10 показателей, перевыполнены, все цели и задачи достигнуты.

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» - 135,0 процентов (выше плановой). Все цели и задачи муниципальной программы достигнуты. Перевыполнен показатель «Численность участников мероприятий с использованием культурно-исторических традиций казачества».

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» 113,3 процентов (выше плановой). Перевыполнено два показателя: «Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, не уволившихся с муниципальной службы», «Доля муниципальных служащих, награжденных Почетными грамотами и Благодарственными письмами, с учетом их профессиональной деятельности». Не достигнут показатель: «Доля лиц, назначенных на должность муниципальной службы, состоящих в кадровом резерве».

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» 80,0 процентов (ниже плановой). Не достигнут показатель «Количество благоустроенных мест массового пребывания людей» (отсутствие финансирования), а показатель «Количество благоустроенных  дворовых территорий» не учитывается в расчете (отсутствие плановых значений показателя).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» 109,8 процентов (выше плановой). На хорошую оценку повлияли перевыполнение плана по 6 из 19 показателей, однако не достигнуты следующие три показателя «Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности» (ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве), «Количество сайтов, выявленных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения, распространение которых в Российской Федерации запрещено (антитеррористическая деятельность)» (недостаток в организации мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); «Размер печатной площади тематических публикаций в еженедельной региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия», направленных на патриотической воспитание молодежи, профилактику экстремизма и терроризма» (сокращение количества выпусков еженедельной региональной общественно политической газеты).

- Степень достижения результатов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова» - 84,5 процента (ниже плановой). На оценку повлияло не достижение плановых значений по следующим показателям: «Повышение уровня оснащения территории города Лермонтова контейнерами для мусора» (отсутствие необходимости, в 2022 году приобретено 80 контейнеров); «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений и созданию «Паспорта объекта»» (финансирование в 2023 году не запланировано); «Повышение эффективности рабочего процесса, улучшение показателей хранения и обработки информации для обеспечения градостроительной деятельности» (финансирование не запланировано); «Прогнозируемое оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, стерилизации безнадзорных животных на территории города Лермонтова» (несостоявшийся электронный аукцион – заявок на участие не поступало). Показатели: «Организация работ по содержанию городского парка и сквера «Победы»» и «Выполнение работ по рекультивации объекта размещения коммунальных отходов» полностью выполнены с меньшим объемом финансового обеспечения, что нашло отражение в расчете оценки результативности. Показатель: «Приобретение новой и содержание имеющийся коммунальной техники для уборки территории города Лермонтова» выполнен, оплата по контракту произведена в 2024 году.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2023 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (таблица 3).

- Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм, (процентов) | Оценка результативности достижения целей программы и задач ее подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове» | 166,7% | выше плановой |
| 2. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» | 135,7% | выше плановой |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» | 135,0% | выше плановой |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове» | 113,3% | выше плановой |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова» | 109,8% | выше плановой |
| 6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» | 100,0% | плановая |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове» | 99,4% | плановая |
| 8. | Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» | 98,4% | плановая |
| 9. | Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» | 92,0% | плановая |
| 10. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» | 91,4% | плановая |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтов» | 84,5% | ниже плановой |
| 12. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове» | 80,0% | ниже плановой |
| 13. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» | 80,0% | ниже плановой |

Начальник финансового

управления администрации

города Лермонтова							   И.В. Панкратова