## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Лермонтова
от _____________ № _____
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории города Лермонтова Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
2043 | 1 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 763.2 | 443.1 | 443.1 | 19 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 763.2 | 443.1 | 443.1 | 19 | 2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
1816 | 2 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 687.1 | 630.3 | 630.3 | 29 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1650 | 3 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 758.5 | 436.1 | 436.1 | 14 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
3152 | 4 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1084.5 | 446.9 | 446.9 | 74 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
3133 | 5 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 760.9 | 748.9 | 748.9 | 39 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2021 | 6 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 696 | 638.4 | 638.4 | 32 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2163 | 7 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 472.2 | 433.1 | 433.1 | 21 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2371 | 8 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 814.9 | 745.2 | 745.2 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
3162 | 9 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1055.9 | 775.4 | 775.4 | 69 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1857 | 10 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 809.9 | 742 | 742 | 30 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
4218 | 11 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 542.6 | 437.3 | 437.3 | 26 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2323 | 13 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 747.7 | 706.3 | 706.3 | 18 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2500 | 14 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 694.7 | 635.5 | 635.5 | 34 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1791 | 15 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1540.2 | 1089 | 1089 | 47 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2459 | 16 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 767 | 441.7 | 441.7 | 29 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
4214 | 17 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | 1954 |  | да | да | да | 1149 | 1050.8 | 1050.8 | 61 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
| 18 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 |  | 1994 |  | нет | нет | нет | 4063.6 | 3727.6 | 3700.2 | 140 | 5 | 4 | 6112406.92 | 0 | 0 | 0 | 6112406.92
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 12581.1 | 9956.9 | 9956.9 | 561 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | 19 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1153.7 | 1055.1 | 1055.1 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1654 | 20 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 962.7 | 735.2 | 735.2 | 39 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2022 | 21 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 471.8 | 434.2 | 434.2 | 17 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2023 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 11 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1345.2 | 879.7 | 879.7 | 25 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2030 | 23 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1032.5 | 715.6 | 715.6 | 28 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2034 | 24 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 474.4 | 438 | 438 | 12 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2036 | 25 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 716.7 | 441.9 | 441.9 | 32 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2039 | 26 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 16 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1165 | 726.9 | 726.9 | 34 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1688 | 27 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1142.9 | 744.8 | 744.8 | 43 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1870 | 28 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 805 | 734 | 734 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2062 | 29 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 766.2 | 444.1 | 444.1 | 32 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1555 | 30 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 3 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 816 | 743 | 743 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1872 | 31 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 763.2 | 438.15 | 438.15 | 36 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2013 | 32 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 7а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 762.2 | 439 | 439 | 29 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2018 | 33 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2693.4 | 1966.9 | 1966.9 | 28 | 3 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2021 | 34 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 696 | 638.4 | 638.4 | 32 | 2 | 2 | 8 077 044,01 | 0 | 0 | 0 | 8 077 044,01 | 2024-12-31
| 107 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 769.1 | 725.2 | 725.2 | 30 | 2 | 2 | 5 420 569,80 | 0 | 0 | 0 | 5 420 569,80 | 2025-12-31
2318 | 36 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 10 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 2180 | 1541 | 1541 | 48 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1566 | 37 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 2 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2713.8 | 1674 | 1674 | 58 | 3 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1791 | 38 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1540.2 | 1089 | 1089 | 47 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1572 | 39 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2242.9 | 1562.6 | 1562.6 | 71 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2165 | 40 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 490.9 | 449.2 | 449.2 | 18 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2173 | 41 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1579.1 | 1241.6 | 1241.6 | 44 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2194 | 42 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1578.7 | 1100.9 | 1100.9 | 43 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2308 | 43 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 475.5 | 437.1 | 437.1 | 23 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2310 | 44 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2213.2 | 1543.8 | 1543.8 | 47 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2315 | 45 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 485.9 | 443.2 | 443.2 | 19 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2316 | 46 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 2254.1 | 1583.1 | 1583.1 | 44 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1880 | 47 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1513.1 | 1252 | 1252 | 38 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2334 | 48 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 2866.4 | 1112.7 | 1112.7 | 48 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1373 | 49 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 3064.5 | 906.8 | 906.8 | 68 | 3 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2336 | 50 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 22 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1593.2 | 1229.6 | 1229.6 | 57 | 3 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2365 | 51 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 1302.5 | 951.6 | 951.6 | 48 | 2 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2392 | 52 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1541.6 | 1081.7 | 1081.7 | 18 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2399 | 53 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 25 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 698.9 | 643.7 | 643.7 | 17 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1667 | 54 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1286.3 | 931.1 | 931.1 | 34 | 3 | 4 | 10 891 116,71 | 0 | 0 | 0 | 10 891 116,71 | 2025-12-31
2321 | 55 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 745.6 | 723.8 | 723.8 | 21 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1579 | 56 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 820.2 | 752.1 | 752.1 | 12 | 2 | 2 | 6 551 815,24 | 0 | 0 | 0 | 6 551 815,24 | 2025-12-31
1664 | 57 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 5 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 689.1 | 630.7 | 630.7 | 23 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2323 | 58 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 747.7 | 706.3 | 706.3 | 46 | 2 | 1 | 7913596.79 | 0 | 0 | 0 | 565013 | 2025-12-31
2371 | 59 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 814.9 | 745.2 | 745.2 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1666 | 60 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1570.8 | 1087.3 | 1087.3 | 33 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
| 112 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 7, корп. 1 |  | 1989 |  | нет | нет | нет | 568.9 | 229 | 229 | 30 | 1 | 2 | 4179366.56
1673 | 61 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 804 | 641.1 | 641.1 | 28 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1678 | 62 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 787.8 | 634.7 | 634.7 | 35 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1675 | 63 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 799 | 637.4 | 637.4 | 31 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2431 | 64 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1313.5 | 945.9 | 945.9 | 46 | 2 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2434 | 65 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 810.8 | 427.6 | 427.6 | 33 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2443 | 66 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 47 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1299 | 581.4 | 581.4 | 43 | 2 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2463 | 67 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 684.5 | 629.1 | 629.1 | 47 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2464 | 68 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 682.6 | 625.6 | 625.6 | 38 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2500 | 69 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 694.7 | 635.5 | 635.5 | 34 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1829 | 70 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 22 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 728.8 | 620 | 620 | 33 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2508 | 71 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 24 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 950.8 | 721.6 | 721.6 | 46 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2509 | 72 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 771.6 | 726.5 | 726.5 | 39 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2516 | 73 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 798.3 | 508 | 508 | 41 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1641 | 74 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 45 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 768.3 | 721 | 721 | 41 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2455 | 75 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 4а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 682.7 | 625.5 | 625.5 | 39 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2459 | 76 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 767 | 441.7 | 441.7 | 29 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
2462 | 77 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 8 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1157 | 1051 | 1051 | 57 | 2 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2793 | 78 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 1 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 800.7 | 730.2 | 730.2 | 35 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1808 | 79 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 1050.8 | 489.5 | 489.5 | 30 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2873 | 80 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11а | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 479.3 | 438.5 | 438.5 | 27 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2794 | 81 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 754.1 | 435.7 | 435.7 | 27 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1616 | 82 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 851.7 | 638.6 | 638.6 | 25 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1618 | 83 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36а | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 797.8 | 640 | 640 | 15 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1788 | 84 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 38 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 793.5 | 638.6 | 638.6 | 24 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1805 | 85 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 1294.4 | 936.3 | 936.3 | 36 | 2 | 4 | 6876371.22 | 0 | 0 | 0 | 6876371.22 | 2025-12-31
2877 | 86 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 42 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 799.4 | 639.5 | 639.5 | 31 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3106 | 87 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 44 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 1043.9 | 940 | 940 | 47 | 2 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3107 | 88 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 46 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1068.2 | 647.9 | 647.9 | 44 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1620 | 89 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1286 | 933 | 933 | 26 | 2 | 4 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1622 | 90 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 7 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 2265.2 | 1558.6 | 1558.6 | 59 | 2 | 3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1623 | 91 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9 | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 973.4 | 731.7 | 731.7 | 33 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
2867 | 92 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9а | 1 | 1956 |  | нет | нет | нет | 485.5 | 444.9 | 444.9 | 19 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3131 | 93 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1172.5 | 1074.1 | 1074.1 | 47 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
1643 | 94 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 16 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 930 | 444.2 | 444.2 | 16 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3133 | 95 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 760.9 | 748.9 | 748.9 | 39 | 2 | 2 | 5361878.11 | 0 | 0 | 0 | 5361878.11 | 2025-12-31
3134 | 96 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 821.5 | 446.9 | 446.9 | 17 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3162 | 97 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1055.9 | 775.4 | 775.4 | 69 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1857 | 98 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 809.9 | 742 | 742 | 30 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
3170 | 99 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 767.4 | 448.2 | 448.2 | 23 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
3742 | 100 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 24 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1152 | 1053.2 | 1053.2 | 47 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
4220 | 101 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 10 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 689.1 | 631.7 | 631.7 | 48 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
4221 | 102 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 12 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1582.2 | 880.2 | 880.5 | 69 | 3 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
4214 | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | 1954 |  | да | да | да | 1149 | 1050.8 | 1050.8 | 61 | 2 | 2 | 7195620 | 0 | 0 | 0 | 4749821 | 2025-12-31
1809 | 104 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 4 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 807.3 | 737 | 737 | 27 | 2 | 2 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
4218 | 105 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 542.6 | 437.3 | 437.3 | 26 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-12-31
1647 | 106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 759.6 | 437.2 | 437.2 | 18 | 2 | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2025-12-31
|  |  | Итого город Лермонтов | [7 empty] | 13913.2 | 10629 | 10629 | 610 | 33 |  | 4179366.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
2043 | 20256 | 1 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | ремонт крыши | 763.2 | м2 | 5955 | 4642115.9184 | 4544856 | 97259.9184 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 4642115.9184 | 4544856 | 97259.9184 | 0
1816 | 17917 | 2 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | ремонт крыши | 400 | м2 | 8845 | 3613713.2 | 3538000 | 75713.2 | 0
1650 | 16298 | 3 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | ремонт крыши | 329 | м2 | 8845 | 2972279.107 | 2910005 | 62274.107 | 0
3152 | 31659 | 4 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | ремонт крыши | 643 | м2 | 8845 | 5809043.969 | 5687335 | 121708.969 | 0
2021 | 19993 | 5 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | ремонт крыши | 790 | м2 | 8845 | 7137083.57 | 6987550 | 149533.57 | 0
2163 | 21543 | 6 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | ремонт крыши | 348 | м2 | 8845 | 3143930.484 | 3078060 | 65870.484 | 0
2371 | 23816 | 7 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши | 409 | м2 | 8845 | 3695021.747 | 3617605 | 77416.747 | 0
3162 | 32060 | 8 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | ремонт крыши | 702 | м2 | 8845 | 6342066.666 | 6209190 | 132876.666 | 0
1857 | 18219 | 9 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | ремонт крыши | 708 | м2 | 8845 | 6396272.364 | 6262260 | 134012.364 | 0
4218 | 40225 | 10 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | ремонт крыши | 389 | м2 | 8845 | 3514336.087 | 3440705 | 73631.087 | 0
2323 | 23271 | 12 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши | 390 | м2 | 8845 | 3523370.37 | 3449550 | 73820.37 | 0
3133 | 31465 | 13 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | ремонт крыши | 322 | м2 | 8845 | 2909039.126 | 2848090 | 60949.126 | 0
1791 | 17692 | 14 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 580 | м2 | 8845 | 5239884.14 | 5130100 | 109784.14 | 0
2500 | 25230 | 15 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 490 | м2 | 8845 | 4426798.67 | 4334050 | 92748.67 | 0
4214 | 40190 | 16 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 624 | м2 | 8845 | 5637392.592 | 5519280 | 118112.592 | 0
2459 | 24888 | 17 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | ремонт крыши | 390 | м2 | 8845 | 3523370.37 | 3449550 | 73820.37 | 0
|  |  | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 |  | ремонт крыши | 917 | м2 | 6526 | 6112406.9188 | 5984342 | 128064.9188 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 67883602.462 | 66461330 | 1422272.462 | 0
2008 | 19853 | 18 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
2008 | 19854 | 18 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
1654 | 16349 | 19 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 457 | пм | 4549 | 2123381.3102 | 2078893 | 44488.3102 | 0
1654 | 16350 | 19 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 457 | пм | 4549 | 2123381.3102 | 2078893 | 44488.3102 | 0
2022 | 20003 | 20 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
2023 | 20018 | 21 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 11 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 11 | ремонт фасада | 890 | м2 | 7541 | 6855115.886 | 6711490 | 143625.886 | 0
2030 | 20095 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт подвального помещения | 120 | м2 | 6123 | 750483.864 | 734760 | 15723.864 | 0
2030 | 20093 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 456 | пм | 7186 | 3346939.8624 | 3276816 | 70123.8624 | 0
2030 | 20094 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 692 | пм | 5546 | 3919961.6048 | 3837832 | 82129.6048 | 0
2034 | 20145 | 23 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14а | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 303 | пм | 2060 | 637537.452 | 624180 | 13357.452 | 0
2036 | 20176 | 24 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт фасада | 1009 | м2 | 7541 | 7771698.7966 | 7608869 | 162829.7966 | 0
2039 | 20207 | 25 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 16 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 315 | пм | 7186 | 2312030.826 | 2263590 | 48440.826 | 0
1688 | 16704 | 26 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17 | ремонт фасада | 459 | м2 | 7541 | 3535391.2266 | 3461319 | 74072.2266 | 0
1667 |  | 27 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 |  | ремонт крыши | 600 | м2 | 8845 | 5420569.8 | 5307000 | 113569.8 | 0
1870 | 18341 | 27 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 307 | пм | 4549 | 1426429.0202 | 1396543 | 29886.0202 | 0
1870 | 18340 | 27 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 307 | пм | 4549 | 1426429.0202 | 1396543 | 29886.0202 | 0
2062 | 20422 | 28 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
2062 | 20421 | 28 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
1555 | 15186 | 29 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 654 | м2 | 7541 | 5037354.8196 | 4931814 | 105540.8196 | 0
1872 | 18364 | 31 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
1872 | 18363 | 31 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
2013 | 19899 | 32 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 7а | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 7а | ремонт фасада | 1001 | м2 | 7541 | 7710079.7774 | 7548541 | 161538.7774 | 0
2018 | 19952 | 33 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 412 | пм | 2060 | 866882.608 | 848720 | 18162.608 | 0
2018 | 19951 | 33 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 556 | пм | 7186 | 4080917.9024 | 3995416 | 85501.9024 | 0
2021 | 19994 | 34 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | ремонт фасада | 989 | м2 | 7541 | 7617651.2486 | 7458049 | 159602.2486 | 0
2021 |  | 34 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
|  | 35 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 |  | ремонт крыши | 600 | м2 | 8845 | 5420569.8 | 5307000 | 113569.8 | 0
1564 | 15282 | 35 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 1 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт подвального помещения | 200 | м2 | 6123 | 1250806.44 | 1224600 | 26206.44 | 0
2318 | 23220 | 36 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 10 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 804 | пм | 2060 | 1691683.536 | 1656240 | 35443.536 | 0
1566 | 15306 | 37 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 2 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 315 | пм | 2060 | 662786.46 | 648900 | 13886.46 | 0
1791 | 17695 | 38 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 760 | м2 | 7541 | 5853806.824 | 5731160 | 122646.824 | 0
1791 | 17690 | 38 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт подвального помещения | 525 | м2 | 6123 | 3283366.905 | 3214575 | 68791.905 | 0
1791 | 17689 | 38 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 692 | пм | 5546 | 3919961.6048 | 3837832 | 82129.6048 | 0
1791 | 17688 | 38 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 330 | пм | 7186 | 2422127.532 | 2371380 | 50747.532 | 0
1572 | 15382 | 39 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | ремонт подвального помещения | 98 | м2 | 6123 | 612895.1556 | 600054 | 12841.1556 | 0
1572 | 15381 | 39 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 124 | пм | 2060 | 260906.416 | 255440 | 5466.416 | 0
2165 | 21562 | 40 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4а | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4а | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 403 | пм | 7186 | 2957931.5012 | 2895958 | 61973.5012 | 0
2173 | 21657 | 41 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 126 | пм | 7186 | 924812.3304 | 905436 | 19376.3304 | 0
2173 | 21658 | 41 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 253 | пм | 2060 | 532333.252 | 521180 | 11153.252 | 0
2194 | 21890 | 42 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт подвального помещения | 852 | м2 | 6123 | 5328435.4344 | 5216796 | 111639.4344 | 0
2194 | 21888 | 42 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 126 | пм | 7186 | 924812.3304 | 905436 | 19376.3304 | 0
2194 | 21889 | 42 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 541 | пм | 2060 | 1138309.444 | 1114460 | 23849.444 | 0
2308 | 23096 | 43 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7а | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7а | ремонт фасада | 907 | м2 | 7541 | 6986056.3018 | 6839687 | 146369.3018 | 0
2310 | 23118 | 44 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 305 | пм | 2060 | 641745.62 | 628300 | 13445.62 | 0
2310 | 23117 | 44 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 306 | пм | 7186 | 2245972.8024 | 2198916 | 47056.8024 | 0
2315 | 23181 | 45 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 126 | пм | 7186 | 924812.3304 | 905436 | 19376.3304 | 0
2315 | 23182 | 45 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 404 | пм | 2060 | 850049.936 | 832240 | 17809.936 | 0
2316 | 23193 | 46 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 206 | пм | 7186 | 1511994.7624 | 1480316 | 31678.7624 | 0
2316 | 23194 | 46 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 704 | пм | 2060 | 1481275.136 | 1450240 | 31035.136 | 0
1880 | 18435 | 47 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 417 | пм | 4549 | 1937527.3662 | 1896933 | 40594.3662 | 0
1880 | 18434 | 47 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 417 | пм | 4549 | 1937527.3662 | 1896933 | 40594.3662 | 0
1880 | 18436 | 47 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | ремонт фасада | 1026 | м2 | 7541 | 7902639.2124 | 7737066 | 165573.2124 | 0
2334 | 23417 | 48 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | ремонт подвального помещения | 594 | м2 | 6123 | 3714895.1268 | 3637062 | 77833.1268 | 0
2334 | 23416 | 48 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 698 | пм | 7186 | 5123166.7192 | 5015828 | 107338.7192 | 0
1373 | 13117 | 49 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | ремонт подвального помещения | 762 | м2 | 6123 | 4765572.5364 | 4665726 | 99846.5364 | 0
1373 | 13115 | 49 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 7186 | 1467956.08 | 1437200 | 30756.08 | 0
1373 | 13116 | 49 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1520 | пм | 5546 | 8610320.288 | 8429920 | 180400.288 | 0
2336 | 23444 | 50 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 22 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 456 | пм | 7186 | 3346939.8624 | 3276816 | 70123.8624 | 0
2365 | 23730 | 51 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 500 | пм | 5546 | 2832342.2 | 2773000 | 59342.2 | 0
2365 | 23731 | 51 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | ремонт подвального помещения | 830 | м2 | 6123 | 5190846.726 | 5082090 | 108756.726 | 0
2392 | 24047 | 52 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | ремонт подвального помещения | 87 | м2 | 6123 | 544100.8014 | 532701 | 11399.8014 | 0
2392 | 24046 | 52 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 546 | пм | 5546 | 3092917.6824 | 3028116 | 64801.6824 | 0
2392 | 24045 | 52 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 400 | пм | 7186 | 2935912.16 | 2874400 | 61512.16 | 0
2399 | 24139 | 53 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 25 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 472 | пм | 5546 | 2673731.0368 | 2617712 | 56019.0368 | 0
1667 | 16494 | 54 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 365 | пм | 7186 | 2679019.846 | 2622890 | 56129.846 | 0
1667 |  | 54 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 |  | ремонт крыши | 532 | м2 | 8845 | 4806238.556 | 4705540 | 100698.556 | 0
1667 |  | 54 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 |  | ремонт фасада | 790 | м2 | 7541 | 6084878.146 | 5957390 | 127488.146 | 0
2321 | 23249 | 55 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 347 | пм | 4549 | 1612282.9642 | 1578503 | 33779.9642 | 0
2321 | 23250 | 55 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 347 | пм | 4549 | 1612282.9642 | 1578503 | 33779.9642 | 0
2321 | 23251 | 55 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 711 | м2 | 7541 | 5476390.3314 | 5361651 | 114739.3314 | 0
1579 | 15467 | 56 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 158 | пм | 4549 | 734123.0788 | 718742 | 15381.0788 | 0
1579 | 15468 | 56 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 158 | пм | 4549 | 734123.0788 | 718742 | 15381.0788 | 0
1579 |  | 56 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 |  | ремонт фасада | 660 | м2 | 7541 | 5083569.084 | 4977060 | 106509.084 | 0
1664 | 16461 | 57 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 5 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 5 | ремонт фасада | 790 | м2 | 7541 | 6084878.146 | 5957390 | 127488.146 | 0
2323 | 23272 | 58 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 277 | пм | 4549 | 1287038.5622 | 1260073 | 26965.5622 | 0
2323 | 23273 | 58 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 277 | пм | 4549 | 1287038.5622 | 1260073 | 26965.5622 | 0
2323 | 23274 | 58 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | ремонт фасада | 608 | м2 | 7541 | 4683045.4592 | 4584928 | 98117.4592 | 0
2323 |  | 58 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
2371 | 23817 | 59 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | ремонт фасада | 811 | м2 | 7541 | 6246628.0714 | 6115751 | 130877.0714 | 0
1666 | 16482 | 60 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвального помещения | 430 | м2 | 6123 | 2689233.846 | 2632890 | 56343.846 | 0
1666 | 16481 | 60 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
|  |  | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 7, корп. 1 |  | ремонт крыши | 627 | м2 | 6526 | 4179366.5628 | 4091802 | 87564.5628 | 0
1673 | 16568 | 61 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 258 | пм | 2060 | 542853.672 | 531480 | 11373.672 | 0
1673 | 16567 | 61 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 698 | пм | 7186 | 5123166.7192 | 5015828 | 107338.7192 | 0
1678 | 16608 | 62 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35а | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35а | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 258 | пм | 2060 | 542853.672 | 531480 | 11373.672 | 0
1675 | 16589 | 63 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 258 | пм | 2060 | 542853.672 | 531480 | 11373.672 | 0
1675 | 16588 | 63 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 698 | пм | 7186 | 5123166.7192 | 5015828 | 107338.7192 | 0
2431 | 24586 | 64 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | ремонт подвального помещения | 494 | м2 | 6123 | 3089491.9068 | 3024762 | 64729.9068 | 0
2431 | 24585 | 64 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 692 | пм | 5546 | 3919961.6048 | 3837832 | 82129.6048 | 0
2434 | 24625 | 65 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | ремонт подвального помещения | 404 | м2 | 6123 | 2526629.0088 | 2473692 | 52937.0088 | 0
2434 | 24624 | 65 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 258 | пм | 2060 | 542853.672 | 531480 | 11373.672 | 0
2443 | 24729 | 66 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 47 | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 47 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 692 | пм | 5546 | 3919961.6048 | 3837832 | 82129.6048 | 0
2463 | 24927 | 67 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 457 | пм | 4549 | 2123381.3102 | 2078893 | 44488.3102 | 0
2463 | 24928 | 67 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 457 | пм | 4549 | 2123381.3102 | 2078893 | 44488.3102 | 0
2463 | 24929 | 67 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | ремонт фасада | 511 | м2 | 7541 | 3935914.8514 | 3853451 | 82463.8514 | 0
2464 | 24939 | 68 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 211 | пм | 4549 | 980379.5546 | 959839 | 20540.5546 | 0
2464 | 24940 | 68 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 211 | пм | 4549 | 980379.5546 | 959839 | 20540.5546 | 0
2500 | 25233 | 69 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | ремонт фасада | 888 | м2 | 7541 | 6839711.1312 | 6696408 | 143303.1312 | 0
2500 | 25231 | 69 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 517 | пм | 4549 | 2402162.2262 | 2351833 | 50329.2262 | 0
2500 | 25232 | 69 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 517 | пм | 4549 | 2402162.2262 | 2351833 | 50329.2262 | 0
1829 | 18026 | 70 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 22 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 22 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 180 | пм | 7186 | 1321160.472 | 1293480 | 27680.472 | 0
2508 | 25274 | 71 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 24 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 24 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 302 | пм | 5546 | 1710734.6888 | 1674892 | 35842.6888 | 0
2509 | 25286 | 72 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 188 | пм | 7186 | 1379878.7152 | 1350968 | 28910.7152 | 0
2516 | 25339 | 73 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | ремонт подвального помещения | 594 | м2 | 6123 | 3714895.1268 | 3637062 | 77833.1268 | 0
2516 | 25337 | 73 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 398 | пм | 7186 | 2921232.5992 | 2860028 | 61204.5992 | 0
2516 | 25338 | 73 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 258 | пм | 2060 | 542853.672 | 531480 | 11373.672 | 0
1641 | 16198 | 74 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 45 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 157 | пм | 5052 | 810137.7096 | 793164 | 16973.7096 | 0
2455 | 24849 | 75 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 4а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
2455 | 24848 | 75 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 4а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
2459 | 24886 | 76 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 227 | пм | 4549 | 1054721.1322 | 1032623 | 22098.1322 | 0
2459 | 24887 | 76 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 227 | пм | 4549 | 1054721.1322 | 1032623 | 22098.1322 | 0
2462 | 24911 | 77 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 8 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
2793 | 27965 | 78 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 1 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
1808 | 17839 | 79 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 711 | пм | 7186 | 5218583.8644 | 5109246 | 109337.8644 | 0
2873 | 28759 | 80 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 387 | пм | 7186 | 2840495.0148 | 2780982 | 59513.0148 | 0
2794 | 27980 | 81 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | #N/A | ремонт подвального помещения | 85 | м2 | 6123 | 531592.737 | 520455 | 11137.737 | 0
2794 | 27978 | 81 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 456 | пм | 7186 | 3346939.8624 | 3276816 | 70123.8624 | 0
2794 | 27979 | 81 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 309 | пм | 5546 | 1750387.4796 | 1713714 | 36673.4796 | 0
1616 | 15904 | 82 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36 | #N/A | ремонт подвального помещения | 118 | м2 | 6123 | 737975.7996 | 722514 | 15461.7996 | 0
1616 | 15903 | 82 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 66 | пм | 7186 | 484425.5064 | 474276 | 10149.5064 | 0
1618 | 15916 | 83 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 66 | пм | 7186 | 484425.5064 | 474276 | 10149.5064 | 0
1618 | 15917 | 83 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 143 | пм | 2060 | 300884.012 | 294580 | 6304.012 | 0
1788 | 17664 | 84 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 38 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
1805 | 17803 | 85 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 211 | пм | 2060 | 443961.724 | 434660 | 9301.724 | 0
1805 |  | 85 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 |  | ремонт крыши | 712 | пм | 8845 | 6432409.496 | 6297640 | 134769.496 | 0
2877 | 28798 | 86 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 42 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 376 | пм | 2060 | 791135.584 | 774560 | 16575.584 | 0
2877 | 28797 | 86 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 42 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 417 | пм | 7186 | 3060688.4268 | 2996562 | 64126.4268 | 0
3106 | 31162 | 87 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 44 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 670 | пм | 2060 | 1409736.28 | 1380200 | 29536.28 | 0
3107 | 31175 | 88 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 46 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 546 | пм | 2060 | 1148829.864 | 1124760 | 24069.864 | 0
3107 | 31174 | 88 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 46 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 121 | пм | 7186 | 888113.4284 | 869506 | 18607.4284 | 0
1620 | 15941 | 89 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 121 | пм | 7186 | 888113.4284 | 869506 | 18607.4284 | 0
1620 | 15942 | 89 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 204 | пм | 2060 | 429233.136 | 420240 | 8993.136 | 0
1620 | 15943 | 89 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | #N/A | ремонт подвального помещения | 165 | м2 | 6123 | 1031915.313 | 1010295 | 21620.313 | 0
1622 | 15969 | 90 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 7 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 609 | пм | 2060 | 1281387.156 | 1254540 | 26847.156 | 0
1623 | 15983 | 91 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 321 | пм | 2060 | 675410.964 | 661260 | 14150.964 | 0
2867 | 28702 | 92 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 321 | пм | 5546 | 1818363.6924 | 1780266 | 38097.6924 | 0
3131 | 31450 | 93 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | #N/A | ремонт подвального помещения | 98 | м2 | 6123 | 612895.1556 | 600054 | 12841.1556 | 0
3131 | 31448 | 93 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 126 | пм | 7186 | 924812.3304 | 905436 | 19376.3304 | 0
3131 | 31449 | 93 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 381 | пм | 5546 | 2158244.7564 | 2113026 | 45218.7564 | 0
1643 | 16221 | 94 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 16 | #N/A | ремонт фасада | 438 | м2 | 7541 | 3373641.3012 | 3302958 | 70683.3012 | 0
3133 | 31463 | 95 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 211 | пм | 4549 | 980379.5546 | 959839 | 20540.5546 | 0
3133 | 31464 | 95 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 211 | пм | 4549 | 980379.5546 | 959839 | 20540.5546 | 0
3133 |  | 95 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 321 | пм | 5052 | 1656396.2088 | 1621692 | 34704.2088 | 0
3133 |  | 95 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 308 | пм | 5546 | 1744722.7952 | 1708168 | 36554.7952 | 0
3134 | 31478 | 96 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18а | #N/A | ремонт фасада | 390 | м2 | 7541 | 3003927.186 | 2940990 | 62937.186 | 0
3162 | 31771 | 97 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | ремонт фасада | 859 | м2 | 7541 | 6616342.1866 | 6477719 | 138623.1866 | 0
1857 | 18220 | 98 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | ремонт фасада | 798 | м2 | 7541 | 6146497.1652 | 6017718 | 128779.1652 | 0
3170 | 31867 | 99 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 451 | пм | 4549 | 2095503.2186 | 2051599 | 43904.2186 | 0
3170 | 31866 | 99 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22а | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 451 | пм | 4549 | 2095503.2186 | 2051599 | 43904.2186 | 0
3742 | 36644 | 100 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 24 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 302 | пм | 4549 | 1403197.2772 | 1373798 | 29399.2772 | 0
3742 | 36643 | 100 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 24 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 302 | пм | 4549 | 1403197.2772 | 1373798 | 29399.2772 | 0
4220 | 40253 | 101 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 10 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 401 | пм | 4549 | 1863185.7886 | 1824149 | 39036.7886 | 0
4220 | 40252 | 101 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 10 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 401 | пм | 4549 | 1863185.7886 | 1824149 | 39036.7886 | 0
4221 | 40266 | 102 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 12 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
4221 | 40265 | 102 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 12 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
4214 | 40181 | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 520 | пм | 5052 | 2683258.656 | 2627040 | 56218.656 | 0
4214 | 40188 | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инжененрной системы теплоснабжения | 220 | пм | 5546 | 1246230.568 | 1220120 | 26110.568 | 0
4214 | 40189 | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 139 | пм | 2060 | 292467.676 | 286340 | 6127.676 | 0
4214 |  | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 320 | пм | 4549 | 1486831.552 | 1455680 | 31151.552 | 0
4214 |  | 103 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 320 | пм | 4549 | 1486831.552 | 1455680 | 31151.552 | 0
1809 | 17855 | 104 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 4 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 201 | пм | 4549 | 933916.0686 | 914349 | 19567.0686 | 0
1809 | 17856 | 104 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 4 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 201 | пм | 4549 | 933916.0686 | 914349 | 19567.0686 | 0
4218 | 40226 | 105 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
4218 | 40227 | 105 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 357 | пм | 4549 | 1658746.4502 | 1623993 | 34753.4502 | 0
4218 | 40228 | 105 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | ремонт фасада | 300 | м2 | 7541 | 2310713.22 | 2262300 | 48413.22 | 0
1647 | 16269 | 106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 106 | пм | 4549 | 492512.9516 | 482194 | 10318.9516 | 0
1647 | 16270 | 106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | #N/A | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 106 | пм | 4549 | 492512.9516 | 482194 | 10318.9516 | 0
1647 | 16271 | 106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | #N/A | ремонт фасада | 432 | м2 | 7541 | 3327427.0368 | 3257712 | 69715.0368 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 407421734.4762 | 398885583 | 8536151.4762 | 0
|  |  |  | Итого город Лермонтов | [6 empty] | 479947452.8566 | 469891769 | 10055683.8566 | 0
7195620.004

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | город Лермонтов | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2024 | город Лермонтов | 12581.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2025 | город Лермонтов | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4179366.56 | 4179366.56
|  | Итого город Лермонтов | 103595.3 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4179366.56 | 4179366.56

## Лист1 (hidden)
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
15552025 | 1555 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 3 | 5037354.8196
15792025 | 1579 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | 1468246.1576
16412025 | 1641 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 45 | 810137.7096
16432025 | 1643 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 16 | 3373641.3012
16472025 | 1647 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | 4312452.94
16502024 | 1650 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | 2972279.107
16542025 | 1654 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | 4246762.6204
16642025 | 1664 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 5 | 6084878.146
16882025 | 1688 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17 | 3535391.2266
18092025 | 1809 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 4 | 1867832.1372
18162024 | 1816 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | 3613713.2
18572024 | 1857 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 6396272.364
18572025 | 1857 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 6146497.1652
18702025 | 1870 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 2 | 2852858.0404
18722025 | 1872 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 4 | 3317492.9004
18802025 | 1880 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | 11777693.9448
20082025 | 2008 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | 3317492.9004
20132025 | 2013 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 7а | 7710079.7774
20212024 | 2021 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 7137083.57
20212025 | 2021 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 7617651.2486
20232025 | 2023 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 11 | 6855115.886
20362025 | 2036 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | 7771698.7966
20432023 | 2043 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 4642115.9184
20622025 | 2062 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | 3317492.9004
21632024 | 2163 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | 3143930.484
23082025 | 2308 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7а | 6986056.3018
23212025 | 2321 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | 8700956.2598
23232024 | 2323 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 3523370.37
23232025 | 2323 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 7257122.5836
23712024 | 2371 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 3695021.747
23712025 | 2371 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 6246628.0714
24552025 | 2455 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 4а | 3317492.9004
24592024 | 2459 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 3523370.37
24592025 | 2459 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 2109442.2644
24632025 | 2463 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | 8182677.4718
24642025 | 2464 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | 1960759.1092
25002024 | 2500 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 4426798.67
25002025 | 2500 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 11644035.5836
31332024 | 3133 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 2909039.126
31332025 | 3133 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 1960759.1092
31342025 | 3134 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18а | 3003927.186
31522024 | 3152 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | 5809043.969
31622024 | 3162 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | 6342066.666
31622025 | 3162 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20а | 6616342.1866
31702025 | 3170 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22а | 4191006.4372
37422025 | 3742 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 24 | 2806394.5544
42142024 | 4214 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 5637392.592
42142025 | 4214 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 4221956.9
42182024 | 4218 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 3514336.087
42182025 | 4218 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 5628206.1204
42202025 | 4220 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 10 | 3726371.5772
42212025 | 4221 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 12 | 3317492.9004
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 4642115.9184
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 73996009.3808
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 362306402.5074
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого город Лермонтов | (пусто) | 440944527.8066
(пусто) | (пусто) |  | (пусто) | (пусто)
13732025 | 1373 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | 14843848.9044
23342025 | 2334 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | 8838061.846
15642025 | 1564 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 1 | 1250806.44
15662025 | 1566 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 2 | 662786.46
31312025 | 3131 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | 3695952.2424
28672025 | 2867 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9а | 1818363.6924
16232025 | 1623 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9 | 675410.964
16222025 | 1622 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 7 | 1281387.156
16202025 | 1620 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | 2349261.8774
31072025 | 3107 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 46 | 2036943.2924
20222025 | 2022 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | 656474.208
20182025 | 2018 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 8 | 4947800.5104
23182025 | 2318 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 10 | 1691683.536
16662025 | 1666 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | 3345708.054
16732025 | 1673 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | 5666020.3912
16782025 | 1678 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35а | 542853.672
16752025 | 1675 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | 5666020.3912
24312025 | 2431 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 39 | 7009453.5116
24342025 | 2434 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | 3069482.6808
24432025 | 2443 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 47 | 3919961.6048
18292025 | 1829 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 22 | 1321160.472
20302025 | 2030 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | 8017385.3312
20342025 | 2034 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14а | 637537.452
20392025 | 2039 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 16 | 2312030.826
25082025 | 2508 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 24 | 1710734.6888
25092025 | 2509 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 | 1379878.7152
25162025 | 2516 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | 7178981.398
24622025 | 2462 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 8 | 656474.208
27932025 | 2793 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 1 | 656474.208
18082025 | 1808 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11 | 5218583.8644
28732025 | 2873 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11а | 2840495.0148
27942025 | 2794 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | 5628920.079
16162025 | 1616 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36 | 1222401.306
16182025 | 1618 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36а | 785309.5184
17882025 | 1788 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 38 | 656474.208
18052025 | 1805 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | 443961.724
28772025 | 2877 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 42 | 3851824.0108
31062025 | 3106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 44 | 1409736.28
23922025 | 2392 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | 6572930.6438
23992025 | 2399 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 25 | 2673731.0368
16672025 | 1667 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 | 2679019.846
23362025 | 2336 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 22 | 3346939.8624
23652025 | 2365 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | 8023188.926
21942025 | 2194 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | 7391557.2088
23102025 | 2310 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8 | 2887718.4224
23152025 | 2315 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | 1774862.2664
23162025 | 2316 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 9 | 2993269.8984
17912024 | 1791 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 5239884.14
17912025 | 1791 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 15479262.8658
15722025 | 1572 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | 873801.5716
21652025 | 2165 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4а | 2957931.5012
21732025 | 2173 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | 1457145.5824
24212024 | 2421 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 | 6112406.9188
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 1322833583.4198