## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Лермонтова
от _____________ № ________
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории города Лермонтова Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
2043 | 1 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 763.2 | 443.1 | 443.1 | 19 | 2 | 1 | 4642115.9184 | 0 | 0 | 0 | 4642115.9184 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 763.2 | 443.1 | 443.1 | 19 | 2 |  | 4642115.9184 | 0 | 0 | 0 | 4642115.9184
1816 | 2 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 687.1 | 630.3 | 630.3 | 29 | 2 | 2 | 3613713.2 | 0 | 0 | 0 | 3613713.2 | 2024-12-31
1650 | 3 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 758.5 | 436.1 | 436.1 | 14 | 2 | 1 | 2972279.107 | 0 | 0 | 0 | 2972279.107 | 2024-12-31
3152 | 4 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1084.5 | 446.9 | 446.9 | 74 | 2 | 1 | 5809043.969 | 0 | 0 | 0 | 5809043.969 | 2024-12-31
3133 | 5 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 760.9 | 748.9 | 748.9 | 39 | 2 | 2 | 2909039.126 | 0 | 0 | 0 | 2909039.126 | 2024-12-31
2021 | 6 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 696 | 638.4 | 638.4 | 32 | 2 | 2 | 7137083.57 | 0 | 0 | 0 | 7137083.57 | 2024-12-31
2163 | 7 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 472.2 | 433.1 | 433.1 | 21 | 2 | 1 | 3143930.484 | 0 | 0 | 0 | 3143930.484 | 2024-12-31
2371 | 8 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 814.9 | 745.2 | 745.2 | 38 | 2 | 2 | 3695021.747 | 0 | 0 | 0 | 3695021.747 | 2024-12-31
1857 | 9 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 809.9 | 742 | 742 | 30 | 2 | 2 | 6396272.364 | 0 | 0 | 0 | 6396272.364 | 2024-12-31
4218 | 10 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 542.6 | 437.3 | 437.3 | 26 | 2 | 1 | 3514336.087 | 0 | 0 | 0 | 3514336.087 | 2024-12-31
2323 | 11 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 747.7 | 706.3 | 706.3 | 18 | 2 | 1 | 3523370.37 | 0 | 0 | 0 | 3523370.37 | 2024-12-31
2500 | 12 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 694.7 | 635.5 | 635.5 | 34 | 2 | 2 | 4426798.67 | 0 | 0 | 0 | 4426798.67 | 2024-12-31
1791 | 13 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1540.2 | 1089 | 1089 | 47 | 2 | 2 | 5239884.14 | 0 | 0 | 0 | 5239884.14 | 2024-12-31
2459 | 14 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 767 | 441.7 | 441.7 | 29 | 2 | 1 | 3523370.37 | 0 | 0 | 0 | 3523370.37 | 2024-12-31
4214 | 15 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | 1954 |  | да | да | да | 1149 | 1050.8 | 1050.8 | 61 | 2 | 2 | 5637392.592 | 0 | 0 | 0 | 5637392.592 | 2024-12-31
2421 | 16 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 4063.6 | 3727.6 | 3700.2 | 140 | 5 | 4 | 6112406.9188 | 0 | 0 | 0 | 6112406.9188 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 15588.8 | 12909.1 | 12881.7 | 632 | 33 | 26 | 67653942.7148 | 0 | 0 | 0 | 67653942.7148
2008 | 17 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 1153.7 | 1055.1 | 1055.1 | 38 | 2 | 2 | 6788092.11 | 0 | 0 | 0 | 6788092.11 | 2025-12-31
2022 | 18 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 471.8 | 434.2 | 434.2 | 17 | 2 | 1 | 656474.208 | 0 | 0 | 0 | 656474.208 | 2025-12-31
2036 | 19 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 716.7 | 441.9 | 441.9 | 32 | 2 | 1 | 7771698.7966 | 0 | 0 | 0 | 7771698.7966 | 2025-12-31
2049 | 20 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 | 1 | 1960 |  | нет | нет | нет | 769.1 | 725.2 | 725.2 | 30 | 2 | 2 | 5420569.8 | 0 | 0 | 0 | 5420569.8 | 2025-12-31
1831 | 21 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Горняков, д. 51 | 1 | 1966 |  | нет | нет | нет | 2712.7 | 2159.5 | 2159.5 | 90 | 5 | 4 | 4932585.736 | 0 | 0 | 0 | 4932585.736 | 2025-12-31
1791 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | 1955 |  | нет | нет | нет | 1540.2 | 1089 | 1089 | 47 | 3 | 2 | 5853806.824 | 0 | 0 | 0 | 5853806.824 | 2025-12-31
2321 | 23 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | 1 | 1954 |  | нет | нет | нет | 745.6 | 723.8 | 723.8 | 21 | 2 | 1 | 4146735.897 | 0 | 0 | 0 | 4146735.897 | 2025-12-31
4264 | 24 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 7, корп. 1 |  | 1989 |  | нет | нет | нет | 568.9 | 229 | 229 | 30 | 1 | 2 | 4179366.5628 | 0 | 0 | 0 | 4179366.5628 | 2025-01-01
1805 | 25 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 1294.4 | 936.3 | 936.3 | 36 | 2 | 4 | 6432409.496 | 0 | 0 | 0 | 6432409.496 | 2025-12-31
1620 | 26 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 1286 | 933 | 933 | 26 | 2 | 4 | 6062003.893 | 0 | 0 | 0 | 6062003.893 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 11259.1 | 8727 | 8727 | 367 | 23 |  | 52243743.3234 | 0 | 0 | 0 | 52243743.3234
|  |  | Итого город Лермонтов | [7 empty] | 27611.1 | 22079.2 | 22051.8 | 1018 | 58 |  | 124539801.9566 | 0 | 0 | 0 | 124539801.9566

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
2043 | 20256 | 1 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 1 | ремонт крыши | 763.2 | м2 | 5955 | 4642115.9184 | 4544856 | 97259.9184 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 4642115.9184 | 4544856 | 97259.9184 | 0
1816 | 17917 | 2 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | 1 | ремонт крыши | 400 | м2 | 8845 | 3613713.2 | 3538000 | 75713.2 | 0
1650 | 16298 | 3 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 329 | м2 | 8845 | 2972279.107 | 2910005 | 62274.107 | 0
3152 | 31659 | 4 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 643 | м2 | 8845 | 5809043.969 | 5687335 | 121708.969 | 0
2021 | 19993 | 5 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 790 | м2 | 8845 | 7137083.57 | 6987550 | 149533.57 | 0
2163 | 21543 | 6 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | 1 | ремонт крыши | 348 | м2 | 8845 | 3143930.484 | 3078060 | 65870.484 | 0
2371 | 23816 | 7 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 409 | м2 | 8845 | 3695021.747 | 3617605 | 77416.747 | 0
1857 | 18219 | 8 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 708 | м2 | 8845 | 6396272.364 | 6262260 | 134012.364 | 0
4218 | 40225 | 9 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 1 | ремонт крыши | 389 | м2 | 8845 | 3514336.087 | 3440705 | 73631.087 | 0
2323 | 23271 | 10 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 390 | м2 | 8845 | 3523370.37 | 3449550 | 73820.37 | 0
3133 | 31465 | 11 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 322 | м2 | 8845 | 2909039.126 | 2848090 | 60949.126 | 0
1791 | 17692 | 12 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 580 | м2 | 8845 | 5239884.14 | 5130100 | 109784.14 | 0
2500 | 25230 | 13 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 490 | м2 | 8845 | 4426798.67 | 4334050 | 92748.67 | 0
4214 | 40190 | 14 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 624 | м2 | 8845 | 5637392.592 | 5519280 | 118112.592 | 0
2459 | 24888 | 15 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 390 | м2 | 8845 | 3523370.37 | 3449550 | 73820.37 | 0
2421 | 24477 | 16 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 |  | ремонт крыши | 917 | м2 | 6526 | 6112406.9188 | 5984342 | 128064.9188 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 67653942.7148 | 66236482 | 1417460.7148 | 0
2008 | 19862 | 17 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | 1 | ремонт фасада | 880 | м2 | 7541 | 6778092.112 | 6636080 | 142012.112 | 0
2022 | 20003 | 18 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 312 | пм | 2060 | 656474.208 | 642720 | 13754.208 | 0
2036 | 20176 | 19 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 1009 | м2 | 7541 | 7771698.7966 | 7608869 | 162829.7966 | 0
2049 | 20294 | 20 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 600 | м2 | 8845 | 5420569.8 | 5307000 | 113569.8 | 0
1831 | 18051 | 21 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Горняков, д. 51 | 1 | ремонт крыши | 740 | м2 | 6526 | 4932585.736 | 4829240 | 103345.736 | 0
1791 | 17695 | 22 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 760 | м2 | 7541 | 5853806.824 | 5731160 | 122646.824 | 0
2321 | 23253 | 23 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 459 | м2 | 8845 | 4146735.897 | 4059855 | 86880.897 | 0
4264 | 40797 | 24 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 7, корп. 1 |  | ремонт крыши | 627 | м2 | 6526 | 4179366.5628 | 4091802 | 87564.5628 | 0
1805 | 17810 | 25 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | 1 | ремонт крыши | 712 | м2 | 8845 | 6432409.496 | 6297640 | 134769.496 | 0
1620 | 15948 | 26 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 |  | ремонт крыши | 671 | м2 | 8845 | 6062003.893 | 5934995 | 127008.893
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 52233743.3254 | 51139361 | 1094382.3254 | 0
|  |  |  | Итого город Лермонтов | [6 empty] | 124529801.9586 | 121920699 | 2609102.9586 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | город Лермонтов | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4642115.9184 | 4642115.9184
2 | 2024 | город Лермонтов | 15588.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67653942.7148 | 67653942.7148
3 | 2025 | город Лермонтов | 11259.1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 52243743.3234 | 52243743.3234
|  | Итого город Лермонтов | 103595.3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 124539801.9566 | 124539801.9566

## Лист1 (hidden)
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
15552025 | 1555 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 3 | 5037354.8196
15792025 | 1579 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 4 | 6551815.2416
16412025 | 1641 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 45 | 810137.7096
16432025 | 1643 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 16 | 3373641.3012
16472025 | 1647 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3 | 4312452.94
16502024 | 1650 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 5 | 2972279.107
16542025 | 1654 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10 | 4246762.6204
16882025 | 1688 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17 | 3779464.9706
18092025 | 1809 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 4 | 1867832.1372
18162024 | 1816 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Спортивная, д. 3а | 3613713.2
18572024 | 1857 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 6396272.364
18572025 | 1857 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22 | 6146497.1652
18802025 | 1880 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 14 | 11777693.9448
20082025 | 2008 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 1 | 10125031.9744
20132025 | 2013 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 7а | 7710079.7774
20212024 | 2021 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 7137083.57
20212025 | 2021 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 9 | 7617651.2486
20362025 | 2036 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 15 | 7771698.7966
20432023 | 2043 | 2023 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 4642115.9184
20432025 | 2043 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 17а | 10986362.252
20622025 | 2062 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 21а | 6121208.3226
21632024 | 2163 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3а | 3143930.484
23082025 | 2308 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7а | 6986056.3018
23212025 | 2321 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 3 | 19442806.5872
23232024 | 2323 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 3523370.37
23232025 | 2323 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 6 | 7913596.7916
23712024 | 2371 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 3695021.747
23712025 | 2371 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 8 | 6246628.0714
24552025 | 2455 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 4а | 3317492.9004
24592024 | 2459 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 3523370.37
24592025 | 2459 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 2109442.2644
24632025 | 2463 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | 8182677.4718
24642025 | 2464 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 14 | 1960759.1092
25002024 | 2500 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 4426798.67
25002025 | 2500 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 20 | 11644035.5836
31332024 | 3133 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 2909039.126
31332025 | 3133 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18 | 14000098.9636
31342025 | 3134 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 18а | 3003927.186
31522024 | 3152 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 20 | 5809043.969
31702025 | 3170 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 22а | 4191006.4372
37422025 | 3742 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 24 | 2806394.5544
42142024 | 4214 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 5637392.592
42142025 | 4214 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 2 | 7195620.004
42182024 | 4218 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 3514336.087
42182025 | 4218 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8а | 5628206.1204
42202025 | 4220 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 10 | 3726371.5772
42212025 | 4221 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 12 | 3317492.9004
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 4642115.9184
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 67653942.7148
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 415701358.129
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого город Лермонтов | (пусто) | 487997416.7622
13732025 | 1373 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 20 | 14843848.9044
23342025 | 2334 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 16 | 8838061.846
15662025 | 1566 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 2 | 662786.46
31312025 | 3131 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 14 | 3695952.2424
28672025 | 2867 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9а | 1818363.6924
16232025 | 1623 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 9 | 675410.964
16222025 | 1622 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 7 | 1281387.156
16202025 | 1620 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 48 | 14788834.2576
31072025 | 3107 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 46 | 2036943.2924
20222025 | 2022 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 10а | 656474.208
23182025 | 2318 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 10 | 1691683.536
16662025 | 1666 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 9 | 3345708.054
16732025 | 1673 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35 | 5666020.3912
16782025 | 1678 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 35а | 542853.672
16752025 | 1675 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 37 | 5666020.3912
24342025 | 2434 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 41 | 3069482.6808
24432025 | 2443 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Октябрьская, д. 47 | 3919961.6048
18292025 | 1829 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 22 | 1321160.472
20302025 | 2030 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14 | 8017385.3312
20342025 | 2034 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 14а | 637537.452
25082025 | 2508 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 24 | 1710734.6888
25092025 | 2509 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 27 | 1379878.7152
25162025 | 2516 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 28а | 7178981.398
24622025 | 2462 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, д. 8 | 656474.208
27932025 | 2793 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 1 | 656474.208
18082025 | 1808 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11 | 5218583.8644
28732025 | 2873 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 11а | 2840495.0148
27942025 | 2794 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 3 | 5628920.079
16162025 | 1616 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36 | 1222401.306
16182025 | 1618 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 36а | 785309.5184
17882025 | 1788 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 38 | 656474.208
18052025 | 1805 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 40 | 6876371.22
28772025 | 2877 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 42 | 3851824.0108
31062025 | 3106 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Первомайская, д. 44 | 1409736.28
23922025 | 2392 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 24 | 6572930.6438
23992025 | 2399 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 25 | 2673731.0368
16672025 | 1667 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 27 | 13570136.548
23652025 | 2365 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Ленина, д. 23 | 8023188.926
21942025 | 2194 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 7 | 7391557.2088
23152025 | 2315 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 8а | 1774862.2664
17912024 | 1791 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 5239884.14
17912025 | 1791 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 3 | 15479262.8658
15722025 | 1572 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4 | 873801.5716
21652025 | 2165 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 4а | 2957931.5012
21732025 | 2173 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Комсомольская, д. 5 | 1457145.5824
24212024 | 2421 | 2024 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 10 | 6112406.9188
20492025 | 2049 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Гагарина, д. 18 | 5420569.8
18312025 | 1831 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Горняков, д. 51 | 4932585.736
42642025 | 4264 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Матвиенко, д. 7, корп. 1 | 4179366.5628
42152025 | 4215 | 2025 | город Лермонтов | г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 8 | 7237454.5052
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 1463992250.2866